南通市上半年交通经济运行分析材料

南通市交通运输局

2021年是建党100周年，是“十四五”开局之年，是我市交通运输现代化征程的关键之年。开局关系全局，起步奠定后势，全市交通运输工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，围绕省、市有关部署，立足新发展阶段，坚持新发展理念，坚持系统思维，持续深化交通运输供给侧结构性改革，加快构建现代综合交通运输体系，抢抓新机遇，打造强支点，助力一体化，引领高质量，服务大民生，切实争当全省“两争一前列”排头兵和“三个全方位”发展中当好先行，以优异成绩迎接建党100周年。现将全市上半年交通运输经济运行有关情况分析如下：

# 交通经济运行分析

## 固定资产投资

2021年省厅下达南通市交通建设投资计划公路水运项目119.2842亿元，1-6月份全市完成建设投资82.64亿元，占年度计划的69.3%，顺利实现年度投资 “时间过半、任务过半”的目标。其中：

1.高速公路1-6月份完成投资33.712亿元，占年度计划52.4%。续建项目沪陕高速公路江苏省平潮至广陵段扩建工程，已取得建设用地批复，完成两区三场建设，正推进施工便道便桥的贯通。新开工项目洋通高速二期工程目前用地报批已上报省厅审查，房屋拆迁已基本完成；绕城高速公路用地组卷材料已申报，征地拆迁、杆管线迁改工作持续推进，场站建设 、便道便桥基本完成，启动沟塘回填、水泥搅拌桩、桥梁桩基等首件施工。

2.国省干线1-6月份完成投资5.35亿元，占年度计划89%。续建项目228国道通州金沙至海门三星段（海门段）、345国道海门东段改扩建工程一期（汤正公路至336绕城段）基本建成，226省道如皋段（新建段）桥梁灌注桩及下部结构施工完成，板梁预制完成，路基填筑60%；新开工项目345国道启东段一期工程（江海北路至西苑路）隧道主体工程完成，桥梁下部结构基本完成，路基填筑完成27%。

3.连接公路1-6月份完成投资4.4844亿元，占年度计划50.7%。扫尾项目2个，通皋大道和港西路南延一期工程；续建项目有石江公路北段改扩建工程已基本建成，黄海二桥工程桥梁下部结构完成55%，箱梁预制完成27%；洋口港临港工业区与G328连接线正在组织路基施工。

4.农路建设1-6月份完成投资3.4亿元，占年度计划51.5%。今年计划农村公路建设214公里，截至目前主体已完工168公里，占计划的78.5%。计划桥梁改造112座，已完工74座，占计划的66%。安防工程计划380公里，已完成安防工程264公里，占计划的69%。

5.航道船闸1-6月份完成投资1.178亿元，占年度计划56.1%。续建项目通扬线海安段航道整治工程、通扬线市区段航道整治工程均已复工。加快推进新开工项目通扬线通吕运河段航道整治工程建设航道建设，目前正在推进通灵大桥、天汾桥、大洋港闸公路桥等桥梁建设。

6.站场项目1-6月份完成投资7.1287亿元，占年度计划133%。沪通铁路南通综合枢纽汽车客运西站基本建成，盐通铁路如皋南站综合客运枢纽正在加快推进。货运站场长江国际交易中心项目、长源码头二期工程项目（陆域）、洋口港物流集散中心及交易中心等均已复工建设。

7.港口建设1-6月份完成投资24.28亿元，占年度计划98.4%。加快推进南通港三夹沙南航道工程、南通港小庙洪上延航道工程、南通港吕四港区10万吨级进港航道工程等进港航道工程建设；沿海码头南通港吕四作业区西港池8#—11#码头工程、南通港通海港区中作业区招商局重工（江苏）有限公司2号船坞项目、南通港洋口港区大重件码头扩建工程、南通港吕四港区东灶港作业区一港池通用码头一期工程等均已复工；内河码头南通内河港如东港区洋口港经济开发区作业区北区码头工程、南通内河港海门港区东灶港作业区中天钢铁码头工程等正在加快建设。

## （二）交通运输生产

2季度，交通运输经济延续平稳发展态势，公路水路货运量、港口生产增长平稳，反映经济社会复苏步伐稳中有进。

### 1.客货运输量

公路客运方面，1-6月份，全市完成公路客运量1222.3万人次，旅客周转量10.7亿人公里，同比分别下降26.6%和18.6%。由于去年同期疫情已得到有效控制，旅客出行需求持续恢复，因此本年1-6月份全市公路客运量和旅客周转量同比降幅较1季度扩大21.2个百分点和6.9个百分点。

公路货运方面，全市完成公路货运量5736.3万吨，货物周转量119.5亿吨公里，同比分别上升23.1%和15.2%，较1季度增幅分别下降16.5个百分点和5.5个百分点。

水路货运方面，全市完成水路货运量3795.7万吨，货物周转量315.4亿吨公里，同比分别上升11.4%和13.8%，较1季度增幅分别下降28.2个百分点和6.9个百分点。

表1	1-6月份全市公路水路运输量及同比

|  |  | 单位 | 年初累计数 | 上年同期累计数 | 同比增幅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路 | 客运量 | 万人 | 1222 | 1665 | -26.6% |
|  | 客运周转量 | 万人公里 | 107072 | 131538 | -18.6% |
|  | 货运量 | 万吨 | 5736 | 4660 | 23.1% |
|  | 货运周转量 | 万吨公里 | 1194824 | 1037174 | 15.2% |
| 水路 | 货运量 | 万吨 | 3796 | 3407 | 11.4% |
|  | 货运周转量 | 万吨公里 | 3153962 | 2771495 | 13.8% |

### 2.客运站发送分析

（1）旅游包车

1-6月份，全市旅游包车共发送旅客89万人次，实现旅客周转量1.3亿人公里，由于同比分别上升238%和191.8%。其中，6月份实现客运量17.2万人次和0.2亿人公里，同比分别上升193.9%和179.2%。旅客发送目的地主要以省内为主，省内旅客发送量占比高达84%。

图1	1-6月份旅游包车省内省外旅客发送量前6

- 联网售票客运站

联网售票客运站仍然是全市旅客出行的主要方式，随着统筹疫情防控和经济社会发展成为新常态，旅客出行需求持续得到释放，1-6月份，全市联网售票客运站共发送旅客252.1万人次，实现旅客周转量2.7亿人公里，同比分别上升14.3%和16.8%。其中，6月份实现旅客发送量和周转量45.7万人次和0.5亿人公里，同比分别下降8.9%和8.5%。分班线类型来看，跨地市线路和跨县线路的旅客发送量占比高达85%。

### 3.高速公路货车分析

根据全省联网高速数据记录，1-6月份，全省高速出口南通籍货车累计出口流量达351.5万辆，同比上升达68.2%；车货总重共计0.5亿吨，同比上升61.5%。从各轴型车辆来看，2轴车辆数同比上升最快，高达76%，车货总重1762万吨，平均车货总重7.5吨；3轴车共计35.1万辆，车货总重580.8万吨，平均车货总重16.5吨；4轴车共计20.5万辆，车货总重430万吨，平均车货总重20.9吨；5轴车共计3.6万辆，车货总重66.8万吨，平均车货总重18.3吨；6轴车共计57.6万辆，车货总重1984.3万吨，平均车货总重34.5吨。

表2	1-6月份高速公路货车出口流量、车货总重及同比

| 轴型 | 出口流量（万辆） | 同比 | 车货总重（万吨） | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2轴 | 234.6 | 76.0% | 1762.0 | 63.6% |
| 3轴 | 35.1 | 63.5% | 580.8 | 49.5% |
| 4轴 | 20.5 | 55.3% | 430.0 | 50.8% |
| 5轴 | 3.6 | 32.9% | 66.8 | 16.3% |
| 6轴 | 57.6 | 50.5% | 1984.3 | 68.2% |
| 合计 | 351.5 | 68.2% | 4823.9 | 61.5% |

### 4.内河船闸船舶运输分析

1-6月份，全市五大船闸船舶通过量共计14.8万艘，同比下降5%；过闸货物通过量5528.7万吨，同比上升5.5%。其中，九圩港船闸的表现较为抢眼。今年以来，九圩港船闸克服南通船闸大修、恶劣天气影响等对运行造成的压力，通过强化安全风险管控，加强引航道管理、科学制定运行调度计划等多方面工作，确保船闸安全平稳运行。截止5月底，九圩港船闸运行中心共开放闸次9407次，过闸船舶44796艘，同比增长9.2%；过闸货物通过量1579万吨，同比增长50.65%。

表3	1-6月份内河船闸船舶通过量、过闸货物通过量及同比

| 船闸 | 船舶通过量（万艘） | 同比(%) | 货物量（万吨） | 同比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海安 | 2.7 | -21.3% | 935.0 | -19.7% |
| 焦港 | 4.3 | -0.3% | 1602.0 | 4.6% |
| 九圩港 | 5.5 | 10.5% | 1937.5 | 51.3% |
| 吕四 | 0.8 | -17.0% | 229.9 | -10.0% |
| 南通 | 1.6 | -20.1% | 824.3 | -18.4% |
| 总计 | 14.8 | -5.0% | 5528.7 | 5.5% |

### 港口生产分析

一是港口吞吐量呈增长态势。1-5月，剔除2月春节影响，南通港吞吐量呈逐月上升趋势，5月吞吐量完成2872.6万吨，实现同比正增长（3.75%）。2020年1、2月份，受疫情影响，部分码头停产，特别是海门过驳区进行了停产集中整顿，吞吐量大受影响，今年与去年同期相比分别增长6.6%、17.6%。3、4月份，随着海门水上临时过驳区复工，积攒的运输需求得以释放，吞吐量大幅增长，今年与去年同期相比分别下降19.5%、24.6%。随着5月海门过驳区搬迁部分停产，吞吐量有所下降，同期相比增长3.75%。今年因过驳区已经关停取缔，剔除过驳区影响，1-5月吞吐量同比增长26.9%。下半年，随着如皋中林港务3#、4#泊位开始砂石作业，横港沙3#、4#泊位增加作业品种，中天钢铁码头投产运营，部分码头产能进一步挖潜，预计下半年月平均吞吐量可达3300万吨，年吞吐量能够完成3.5亿吨，同比增长11%。

二是企业吞吐量增长是主流。随着沿江共抓大保护，不搞大开发，沿江岸线越来越紧缺，码头总体生产效率逐年提升，特别是水上过驳取缔后，岸基码头承载砂石运输功能，从事砂石作业的码头吞吐量均大幅增长。据统计，南通港68家港口企业，吞吐量实现增长企业53家，共完成货物吞吐量8995万吨，平均增幅67.4%。下降企业16家，共完成货物吞吐量3284.7万吨，平均降幅24.9%，其中如皋中林码头（2#泊位检修）和开发区一德码头（水泥熟料进口减少）吞吐量共下降864.8万吨（总共下降量为1087.3万吨），占比79.5%。

三是公共物流企业是吞吐量的支撑。1-5月，吞吐量超500万的企业7家，均为公共物流企业，共完成吞吐量6230万吨，占全港吞吐量的50.7%。吞吐量100万-500万的企业24家，为公共物流企业和大宗散货货主企业，共完成货物吞吐量4579.6万吨，占全港吞吐量37.3%。吞吐量在50万-100万的企业11家，主要为小型物流码头和液体散货码头，共完成货物吞吐量795.8万吨，占全港吞吐量6.5%。吞吐量在50万吨以下企业26家，主要为临港产业码头，共完成货物吞吐量299.6万吨，占全港吞吐量2.4%。

四是外贸货物增长较快。1-5月，外贸货物吞吐量完成2306.2万吨，同比增长20.3%。石油天然气制品、金属矿石、煤炭、粮食、水泥熟料为主要外贸货物。石油天然气制品完成480.4万吨，同比增长47.2%。主要因为我国增加了LNG清洁能源进口比例，且1、2月份寒潮天气增加了能源需求。煤炭完成外贸吞吐量239.5万吨，同比下降11.8%，主要为电厂进口自用煤，如皋中林港务码头检修也减少了进口量。金属矿石完成外贸吞吐量316.7万吨。同比下降31.4%，主要因为中林港务码头检修。粮食完成外贸吞吐量332.7万吨，同比增长135.5%，主要因为履行中美第一次贸易协定，增加了粮食进口量。水泥熟料完成外贸吞吐量360.2万吨，同比增长85.2%，主要原因为水泥熟料在国内已经供不应求，且通常港务码头对外开放增加了作业能力。

## （三）运输主体情况

### 1.经营业户

全市共有道路旅客运输经营业户40户，受益于经济稳步发展和旅游市场的增长，我市旅游包车客运增长较快。由于包车客运业户大幅度增加，道路旅客运输经营业户整体较去年同期增加28户。全市共有1327辆道路旅客运输车辆，户均车辆达到33.2辆/户。

表4	截止2季度公路客运经营户数及同比

| 指标名称 | 单位 | 2021年 2季度 | 2020年 2季度 | 同比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路旅客运输经营业户数 | 户 | 40 | 12 | 233.33% |
| 其中：班车客运 | 户 | 7 | 8 | -12.5% |
| 旅游客运 | 户 | 11 | 11 | 0.00% |
| 包车客运 | 户 | 40 | 12 | 233.33% |

注：由于公路运输企业存在兼营情况，分经营范围经营业户数之和大于业户总数。

全市共有公路货物运输经营业户18384户，较去年同期上升7%。随着专业化运输发展的趋势越来越明显，货物专用运输、集装箱运输以及大型物件运输业户数增加较快，分别同比上升17%、21%和38%。全市共有5.3万辆道路货物运输车辆，户均车辆数为2.88辆/户。

表5	截止2季度公路货运经营户数及同比

| 指标名称 | 单位 | 2021年 2季度 | 2020年 2季度 | 同比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路货物运输业户数 | 户 | 18384 | 17190 | 6.95% |
| 其中：普通货运 | 户 | 17793 | 16666 | 6.76% |
| 货物专用运输 | 户 | 1868 | 1597 | 16.97% |
| 内：集装箱运输 | 户 | 455 | 377 | 20.69% |
| 大型物件运输 | 户 | 390 | 283 | 37.81% |
| 危险货物运输 | 户 | 76 | 78 | -2.56% |

注：由于公路运输企业存在兼营情况，分经营范围经营业户数之和大于业户总数。

全市共有水路货运业户数107户，其中水路货运100户，水路客运7户。与去年同期相比，数量稳定。全市共有船舶1292艘，户均12艘。

表6	截止2季度水路运输经营户数及同比

| 指标名称 | 单位 | 2021年 2季度 | 2020年 2季度 | 同比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水路运输业户数 | 户 | 107 | 107 | 0.00% |
| 其中：水路货运 | 户 | 100 | 100 | 0.00% |
| 水路客运 | 户 | 7 | 7 | 0.00% |

### 2.运输工具

随着传统道路客运转型发展，旅游包车车辆数大幅增加带动了全市公路客运车辆数的大幅增加。截止2季度，全市公路客运车辆数和客位数同比分别增加17.3%和12.7%；单车客位数约为41客位/辆。全市公路货运车辆数、吨位数都有明显增加，分别同比增加9.9%和18.3%，单车吨位数增加7.6%，表明车辆正朝着大型化趋势发展。全市船舶数和吨位数的同比变化不大，单船吨位数也保持稳定趋势。

表7	截止2季度公路水路车（船）数、客（吨）位数及同比

|  |  | 单位 | 2021年2季度 | 2020年2季度 | 同比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路客运 | 车辆数 | 辆 | 1327 | 1131 | 17.3% |
|  | 客位数 | 万客位 | 5.41 | 4.8 | 12.7% |
|  | 单车客位数 | 客位/辆 | 40.77 | 42.44 | -3.9% |
| 公路货运 | 车辆数 | 辆 | 52951 | 48162 | 9.9% |
|  | 吨位数 | 万吨 | 73.59 | 62.20 | 18.3% |
|  | 单车吨位数 | 吨/辆 | 13.90 | 12.91 | 7.6% |
| 水路货运 | 船舶数 | 艘 | 1291 | 1302 | -0.8% |
|  | 吨位数 | 万吨 | 224.14 | 224.8 | -0.3% |
|  | 单船吨位数 | 吨/艘 | 1736.17 | 1726.57 | 0.6% |

## （四）交通经济运行特点

### 1.清明、五一小长假旅客出行量上升明显

清明期间，全市天气状况良好，随着疫情防控形势有所好转，公众出行意愿较强。清明前一天及节假日期间，全市公路客运部门日均投放965辆客车、发送1480班次，共计发送旅客1.25万人次，为旅客提供了较好的出行服务。公路发送量同比增长80.7%，相比元旦增长36.4%，客流主要以短途扫墓流、踏青流为主，流向主要以上海、省内周边城市以及南通市内为主。此外，铁路客流也有较大幅度增长，清明前一天及节假日期间，南通站、南通西站共计发送旅客89002人次，与元旦相比增长约140%。

五一期间，全市公路客运部门日均投放1000辆客车、发送1520班次服务旅客出行，节前两天及节假日期间，共计发送旅客24.56万人次，日均发送旅客3.51万人次。公路发送量同比增长约58.1%，客流流向依然主要为上海、省内周边城市及南通各县（市、区），主要以短途游、探亲游为主。铁路客流方面，铁路南通站、南通西站共发送旅客13.88万人次，日均发送旅客2.77万人次。其中，南通火车站共发送旅客10.17万人次，日均发送旅客2.03万人次，比2019年同期上升22.3%，比2020年同期上升256.2%。

### 2.推进运输结构调整后劲十足

1-4月，全市“公转铁”“公转水”继续保持良好态势，推进运输结构调整后劲十足。全市完成集装箱公铁联运量2.69万TEU，同比增长191%；完成铁路货运发送量21.42万吨，同比增长90.2%；海洋货运周转量同比增长45.2%。上海铁路局海安物流基地货物到发总量突破52万吨，再创历史新高；沪苏通海铁联运班列开行150列，一箱难求现象仍在持续；同时，海安至越南河内安员站国际班列正式恢复开行，进一步助推运输结构的调整。

### 3.建筑业等投资加快，水泥等大宗物资增长强劲

1-6月份，南通市完成建筑业总产值3210.6亿元，同比增长12.7%，增幅位居全省第四位，比去年上半年提升了11.2个百分点，总产值占全省的比重为23.1%。同期全市商品房销售面积1122.1万平方米，同比增长22.5%。全市房地产去库存加快，建筑业建设的快速推进，带动了水泥等大宗物资的快速增长。1-6月份，全市内河船闸过闸货种中，水泥、钢材过闸量同比分别上升15.8%和13.7%，呈现明显较大幅度增长。

图2	1-6月份水泥等大宗物资同比

### 4.海洋货物运输保持稳定增长趋势

1-6月份，全市海洋货物运输保持稳定增长趋势。分月来看，由于去年2月份处于疫情期间，企业停工停产，进而导致今年2月份全市海洋货物运输同比增速最为明显，其中货运量同比增长89.3%，货物周转量同比增长64.4%。进入3月份后，由于去年同期疫情逐渐得到有效控制，企业复工复产，因此本年货运量和货物周转量增速有所下降，但总体还是保持稳定较快的增长态势。

图3	1-6月份海洋货物运输同比

### 5.四好农村路建设取得骄人成绩

今年是南通市争创“四好农村路”全国示范市的冲刺之年。“十三五”时期，南通市累计完成投资45亿元，完成农路提档升级3074公里，改造农桥1028座，实现行政村双车道四级路全覆盖。目前，南通农村公路总里程达1.5万余公里，路网密度全省第一，优良中等路率达98.14%，全省领先。“十三五”时期，全市355条城乡客运营运线路全部实现公交化改造；城乡道路客运一体化发展水平达5A级；99个乡镇全部实现了镇村公交全覆盖和县乡村三级物流网点全覆盖。目前，南通市实现“四好农村路”省级示范县全覆盖，获评首批“四好农村路”省级示范市，海门成为首批“四好农村路”全国示范县。南通被交通运输部、财政部推荐为农村公路管养体制改革试点；被省政府列为《交通强国江苏样板·服务乡村振兴样板》试点地区。

# 有关问题及建议

- 进一步提升依法治统水平

随着依法治统的深入推进，各县区应该认识到依法治统的重要性，深刻贯彻落实依法治统，在此背景下，为了深入贯彻落实全国、全省、全市统计法治工作会议精神，坚定不移推进依法统计、依法治统，一是要积极开展统计法规培训，提高依法统计意识，深入了解统计法等法律法规赋予统计机构的职责和统计人员的职权、统计法律法规的规矩和底线，进一步提高我市统计人员的守法用法意识。二是要加强对“一套表”联网直报企业负责人和统计人员的统计法治宣传教育,充分利用联网直报平台等载体，把统计法律法规宣传教育渗透到统计报表布置、统计人员培训、统计数据采集等统计调查工作全过程，使广大统计调查对象深入了解自身在统计调查中的合法权益以及真实准确完整及时独立报送统计资料的法定义务，自觉拒绝、抵制弄虚作假等违法行为。

- 继续提升一套表报送数据质量

目前，虽然我市公路水路一套表月报、季报的报送率和审核率都在100%，但从逻辑性、合理性审核的角度来看，企业报送数据还存在一些需要改进的地方。公路货运，一些企业存在平均运距变动幅度较大的现象，如一些企业5月份平均运距同比降幅较大却没有补充相应的解释说明。同时还有一些企业单车日均运量过高过低与实际不太相符需要进一步核实说明等。水路货运，主要表现为一些企业的平均运距环比无变化，且没有必要的解释说明。水路客运，表现为客运量和旅客周转量两项指标的累计同比出现明显不平衡现象等等。为此，需要密切关注企业数据量变化趋势，必要时相关部门应通过深入走访企业、加强业务指导等途径，进一步提升企业报送数据的质量。

## 确保应统尽统

省级已将名录库维护纳入考核，名录库维护讲究时效性和准确性，目前这两点需要进一步提升，以确保应统尽统。为此需要加大工作力度，甄别符合条件企业纳统，精准联系企业，提高企业入统意识。应多形式开展专业指导，采取集中培训授课、“一对一”现场指导、“点对点”远程指导等多种方式，特别是做好新入库企业和会计人员更换企业的业务培训和指导，重点讲解企业入库流程、报表审核、时间节点等内容，把企业入库工作中遇到的问题、难题归纳整理进行有针对性的讲解，注重培训实效。同时需要加强对重点企业的运输量监测，保证辖区每个企业不漏报、不瞒报，确保及时、准确、真实上报运输量完成情况，做到及时入统、应统尽统。