## 车购税
附件1
车辆购置税收入补助地方资金转移支付南通区域绩效目标自评表
(2024年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 车辆购置税收入补助地方资金（内河高等级航道建设，农村公路建设，内河航道应急抢通，国家综合货运枢纽补链强链等）
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 江苏省交通运输厅 |  | 资金使用单位 | 南通市江海河联运项目建设指挥部、南通市公路事业发展中心、南通市港航事业发展中心、南通市各县（市、区）交通运输局等
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 214740 | 168752.01 |  | 78.58%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 116199 | 67768.37 |  | 58.32%
|  |  | 地方资金 | 71808 | 69480.64 |  | 96.76%
|  |  | 其他资金 | 26733 | 31503 |  | 117.8%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配科学
|  |  | 下达及时性 | 资金下达及时
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范
|  |  | 执行准确性 | 资金执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理到位
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行到位
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.内河高等级航道建设：完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 2.农村公路建设：完成道路建设31公里，完工项目验收合格率100%，投资目标按期完成率100%，平稳促进经济发展，提升规划发展村庄双车道四级公路通达比例，提升基本公共服务水平，满足未来一定时期的交通出行需求，交通运输服务水平群众满意度大于等于80%。 3.内河航道应急抢通：加大应急抢通资金投入，保障航道畅通及重点物资运输，保障整治建筑物和通航建筑物完好运行。 4.国家综合货运枢纽补链强链：启动2024年国家综合货运枢纽补链强链工作，构建便捷顺畅、经济高效的综合货运枢纽体系，引导强化跨方式衔接、跨区域联动、跨领域融合，注重发展新质生产力，打通交通物流堵点卡点，保障产业链供应链运输链安全稳定畅通，推进交通物流降本提质增效。 |  |  |  | 1.内河高等级航道建设：通扬线市区剩余段落项目于2023年9月正式开工建设，已基本完成全线房屋拆迁工作，已先行开工两座桥梁，金通三大道桥已完工，开展交工准备工作，阚庵桥完成主桥下部结构，开展上部结构预制。经多轮会商协调，省发展改革委拟同意“剩余段”重新立项审批路径。通扬线市区先导段2024年绿化、标识标牌施工图获批，剩余工程于6月28日通过交工验收。疏港航道东灶新河段2024年度6月正式开工建设，8月底已完成征拆，正加快推进混凝土灌注桩、墙身浇筑以及预制空心块施工。疏港航道新江海河船闸2024年9月底正式开工建设，项目已完成红线范围内所有管杆线及其他障碍物的征拆现场摸排工作。 2.农村公路建设：完成道路建设31公里，完工项目验收合格率100%，投资目标按期完成率100%，平稳促进经济发展，提升规划发展村庄双车道四级公路通达比例，提升基本公共服务水平，满足未来一定时期的交通出行需求，交通运输服务水平群众满意度达86%。 3.内河航道应急抢通：连申线航道（海安船闸至海安东台界）疏浚工程于2023年10月开工，2024年8月通过竣工验收。 4.国家综合货运枢纽补链强链：在2024年正式入选第三批国家综合货运枢纽补链强链支持城市后，加紧部署相关工作。通过开展2024年国家综合货运枢纽补链强链相关工作，逐步强化了本市综合货运枢纽体系的构建，公铁水联运的顺畅衔接不断优化；与上海、苏州、无锡等地的跨区域联动以及跨江融合不断紧密；保障了产业链供应链稳定畅通，服务本地产业发展能力不断加强，交通物流降本提质增效成效逐步显现。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持内河航道建设项目（个） |  | 4 | 4
|  |  | 农村公路建设（公里） |  | 31 | 31
|  |  | 护岸维修项目补贴覆盖率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 船闸维修项目补贴覆盖率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率 |  | ≤50% | 57% | 连申线航道（海安船闸至海安东台界）疏浚工程项目预算为1203万元，通过项目招投标及施工过程管理，实际支出1058.22万元，因此中央补助资金实际支出比率偏大；拟进一步加强前期管理工作深度，提高预算执行率。
|  |  | 支持城市实施国家综合货运枢纽补链强链（个）（按补链强链政策要求，苏州-无锡-南通组合型枢纽城市视为一个补链强链城市） |  | 1 | 1
|  |  | 新增或改扩建集疏运线路项目个数（个） |  | ≥1 | 1
|  |  | 新增或改造综合货运枢纽项目个数（个） |  | ≥2 | 2
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 资金使用合规性 |  | 是 | 是
|  |  | 打造综合货运枢纽的多式联运类型 |  | 优先支持铁水联运 | 优先支持铁水联运
|  | 时效指标 | 按期完成投资 |  | 是 | 是
|  |  | 投资计划完成率 |  | 序时进度 | 114.28%
|  |  | 重点枢纽多式联运换装1小时完成率 |  | ≥82% | ≥82%
|  |  | 国际航空货运量年均增长率 |  | ≥10% | 8.2% | 受德国对华政策影响，2024年南通至德国莱比锡全货机航线停飞。拟进一步谋划开辟新的欧洲方向洲际全货机航线。
|  | 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 |  | 是 | 是
|  |  | 多式联运运输成本降低 |  | 成本有所降低 | 成本有所降低
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显
|  |  | 吸引带动社会投资作用 |  | 作用明显 | 作用明显
|  |  | 枢纽经济上缴利税（亿元） |  | ≥130 | 完成130亿以上
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 公路安全水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 规划发展村庄双车道四级公路通达比例 |  | 提升 | 提升
|  |  | 航道通航安全水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 社会发展贡献 |  | 在保通保畅、应急保障、安全稳定等方面发挥了重要作用 | 实现在保通保畅、应急保障、安全稳定等方面发挥重要作用
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合
|  |  | 绿色低碳发展 |  | 推广应用一批清洁能源、更新清洁能源装备 | 完成推广应用一批清洁能源、更新清洁能源装备
|  | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 100% | 100%
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥80% | 98.71%
|  |  | 船民满意度 |  | ≥90% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 政府还贷
附件2
政府还贷二级公路取消收费后补助地方资金转移支付南通区域绩效目标自评表
(2024年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 政府还贷二级公路取消收费后补助地方资金（普通国省道养护、农村公路养护）
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 江苏省交通运输厅 |  | 资金使用单位 | 南通市公路事业发展中心，南通市各县（市、区）交通运输局
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 13739.79 | 14171.76 |  | 103.1%
|  |  | 其中：中央财政资金 | -138 | -138 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 13878.39 | 14309.76 |  | 103.1%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学
|  |  | 下达及时性 | 及时
|  |  | 拨付合规性 | 合规
|  |  | 使用规范性 | 规范
|  |  | 执行准确性 | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 规范
|  |  | 支出责任履行情况 | 负责
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持国道里程6公里、省道里程4公里、农村公路养护26.6公里，稳定实施农村公路自动化检测，提升实施路段技术状况水平，合规使用资金，按期完成投资，明显促进经济发展，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，社会公众满意度大于等于80%。 |  |  |  | 完成228国道安全精品路创建102.677公里，省道4公里目标已在清算年度完成并评价，农村公路养护47.31公里，稳定实施农村公路自动化检测，提升实施路段技术状况水平，合规使用资金，按期完成投资，明显促进经济发展，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，社会公众满意度达95%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持普通国道养护里程 |  | 6 | 102.677
|  |  | 支持普通省道养护里程 |  | 4 | 4
|  |  | 支持农村公路养护里程 |  | 26.6 | 47.31
|  |  | 实施农村公路路况自动化检测里程（较2023年） |  | 稳定 | 稳定
|  | 质量指标 | 实施路段技术状况水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 资金使用合规性 |  | 是 | 是
|  | 时效指标 | 按期完成投资 |  | 是 | 是
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 公路安全水平提升 |  | 提升 | 提升
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥80% | 95%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 中央基建
附件3
中央基建投资转移支付南通区域绩效目标自评表
(2024年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 中央基建投资（通扬线通吕运河段航道整治工程）
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 江苏省交通运输厅 |  | 资金使用单位 | 南通市江海河联运项目建设指挥部
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 10000 | 8133.25 |  | 81.33%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 10000 | 8133.25 |  | 81.33%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配合理科学。
|  |  | 下达及时性 | 下达及时。
|  |  | 拨付合规性 | 所有资金支出均履行严格的审批手续，根据资金拨付审批单及时拨付相关工程资金给使用单位，所有项目支出均合法合规。
|  |  | 使用规范性 | 指挥部负责项目建设资金使用的监督和管理，确保建设资金安全、合理、规范、有效使用。
|  |  | 执行准确性 | 严格按照“专户存储、专款专用、单独核算、封闭运行”的要求进行管理，按期填报“工程资金用款申请表”，工程计量款由指挥部审批后按期拨付至施工单位建设资金专户。监理、检测服务费由监理、检测单位填报《服务费申请报表》，指挥部审核、审批、支付。同时对项目实行全过程跟踪审计监督。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，健全绩效管理工作机制，资金到位后，在工程实施进程中，强调时间节点，对工程推进情况进行督促，确保按进度完成。深入开展中央资金支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查，对发现的问题及时改进。
|  |  | 支出责任履行情况 | 建设资金专款专用，严格履行合同，及时支付工程预付款、进度款，每笔资金先由监理工程师审核，总监理工程师签字，后经建设单位工程技术责任人、财务负责人、分管责任人、主要责任人、再经交通局分管责任人签字再支付。现资金支出管理规范，跟踪审计单位对全过程跟踪审计监督，没有发现违规违纪问题。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 推进通扬线通吕运河段航道整治工程项目建设，提升水域通过能力。 |  |  |  | 航道工程于2023年12月29日通过交工验收。剩余工程于2024年12月20日通过交工验收。全线改建桥梁13座，其中桥梁建成通车5座，通灵大桥、天汾大桥、大洋港闸公路桥、正场大桥、通州大桥；在建6座，二甲大桥、东方红大桥、通光包场大桥、天西大桥、新余大桥、335大洋港桥；新开工2座，正余大桥（2）、兴隆大桥。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 实施效果指标 | 产出指标 | 支持项目数量 |  | 1个 | 1个
|  |  | 支持航道工程项目建设规模 |  | 整治航道总里程58.254公里 | 整治航道总里程58.254公里
|  |  | 按期完成工程量 |  | 是 | 是
|  |  | 按期完成投资 |  | 是 | 是
|  |  | 资金使用合规性 |  | 是 | 是
|  |  | 批复总投资内完成建设任务 |  | 是 | 是
|  | 效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 促进 | 促进
|  |  | 公共服务水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 对保护生态环境的促进作用 |  | 促进 | 促进
|  |  | 对可持续发展的促进作用 |  | 促进 | 促进
|  | 服务对象 满意度指标 | 获得中央补助项目单位满意度 |  | 满意 | 满意
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划转发用时 |  | ≤10个工作日 | ≤10个工作日
|  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% | 100%
|  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 |  | ≥80% | 81.33%
|  |  | 年度计划投资完成率 |  | ≥80% | 100%
|  | 项目管理指标 | 项目开工率 |  | 100% | 100%
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | 0 | 0
|  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | 0 | 0
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。