九圩港船闸引航道护岸压顶增设防撞钢包角工程施工项目

招标文件

| 招标人： | 南通市港航事业发展中心 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司 |

二〇二五年四月

第一章招标公告

九圩港船闸引航道护岸压顶增设防撞钢包角工程施工项目

招标公告

1. 招标条件

本招标项目九圩港船闸引航道护岸压顶增设防撞钢包角工程施工项目已批准建设，项目业主为南通市港航事业发展中心，建设资金来自省级资金，项目出资比例为100%，招标人为南通市港航事业发展中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：

九圩港二线船闸工程建设规模采用 230×23×4.0（m），为 III 级通航建筑物。九圩港船闸上下游引航道护岸由于船舶停靠撞击护岸，造成压顶破损和部分钢包角脱落等。

本次九圩港船闸引航道护岸维修改造工程拟对上游待泊锚地—船闸上游导航墙左侧护岸和下游左岸部分护岸段进行维修改造。包括压顶部分拆除重建段总长约 837m，踏步维修，压顶钢包角缺失修补等。

本项目建安费约59万元。

2.2.招标范围与内容：

本项目共设一个标段，招标范围与内容为九圩港船闸引航道护岸压顶增设防撞钢包角工程施工项目施工图范围内的工程施工及缺陷责任期的缺陷修复等，同时配合做好项目的绩效评价工作。

计划工期：90日历天。计划开工日期：2025年5月6日，计划完工日期：2025年8

月6日。具体开工日期以监理签发的开工令为准。缺陷责任期：12 个月（自通过竣工验收之日起计算）。

3. 投标人资格要求

3.1投标人应具备的承担本次招标项目的资质条件、能力和信誉要求为：

(1)资质条件：

a 投标人应具有独立法人资格，统一社会信用代码信息已成功备案，具有有效的基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）。

b 具有有效的省级及以上相关部门核发的《安全生产许可证》；

c 投标人须具有有效的港口与航道工程施工总承包二级及以上资质或航道工程专业承包二级及以上资质。

(2)业绩要求：投标人自2020年1月1日以来（以交/竣工时间为准），完成过航道护岸工程施工项目；

(3)信誉要求：

投标文件递交截止日当天，投标人在最近一期江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的信用等级被评为C级或以上级别（信用类别：施工，后同。）；

投标文件递交截止日当天，投标人未在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

投标文件递交截止日当天，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

投标文件递交截止日当天，投标人未被列入“信用交通江苏”网站公布的“江苏省交通运输失信联合惩戒对象名单”（黑名单）。

(4)项目经理要求：

a 项目经理：

拟派的项目经理具有有效的港口与航道工程专业一级注册建造师或水利水电工程专业二级及以上注册建造师，具有交通行政主管部门核发的有效的《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B 证）或《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(B 证)。2020年1月1日以来（以交/竣工时间为准），担任过航道护岸工程施工项目的项目经理（或项目副经理或项目总工）。

注：《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文件规定：自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废；2022年1月1日起，一级建造师应重新刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号（注册编号的数字编码是16位）。本项目投标人拟投入项目负责人为一级建造师的，应在投标截止时间前更换好电子注册证书，并在投标截止时间前在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中将项目负责人建造师电子注册证书信息进行备案。

b 拟投入本项目的项目经理必须为投标单位正式人员，出具投标人为其缴纳的3个月（2024年11月~2024年1月或2024年12月~2025年2月或2025年1月~2025年3月）的社保缴费证明[社保缴纳证明材料需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与投标人名称一致（投标人下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。若社保缴费证明材料中体现缴费类别的，则至少包含养老保险。]。

c 项目经理无在岗项目[指目前未在其他项目上任职主要人员(指担任项目经理或项目总工，下同)，或虽在其他项目上任职主要人员但本项目中标后能够从该项目撤离）。投标人应在投标文件中提供中标后可以到岗的承诺书（格式详见招标文件）]。

注：投标人拟投入的主要人员（项目经理），有无在岗项目情况，按照下列原则认定：

①未在其他项目上作为主要人员任职，或虽在其他项目上作为主要人员任职（在招标项目投标截止时间之前，投标人拟投入的主要人员已在其他项目中作为主要人员任职，包括在已发出中标通知书或者签定合约的其他项目中作为主要人员的，应当视为有在岗项目）、但在投标文件中提供了拟投入本项目中的主要人员在中标后可以从其他项目撤离的书面承诺，视为无在岗项目；

②投标人拟投入的主要人员在其他项目上作为主要人员任职，虽然项目尚未交工但符合下列情形之一、并在投标文件中提供一旦中标可以从其他项目上撤离的书面承诺，视为无在岗项目：

a）工程已经完工，经项目质量监督机构核验合格，主要人员基本完成职责，非投标人原因尚未进行交工验收的；

b）工程中标后半年内非中标人原因无法开工或停工半年以上无法复工等情况。

（5）专职安全员资格：

投标人拟投入本项目专职安全员不少于1人，专职安全员具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C 证)或《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C 证)。

拟投入本项目的专职安全员必须为投标单位自有人员，出具投标人为其缴纳的3个月（2024年11月~2024年1月或2024年12月~2025年2月或2025年1月~2025年3月）的社保缴费证明[社保缴纳证明材料需含缴费起止时间、缴费单位、缴费人员姓名并由社保机构加盖缴费证明专用章，社保机构官网上打印件与线下的盖章件具有同等效力，缴费单位须与投标人名称一致（投标人下属不具备独立法人资格的分支机构缴纳的社保视为本单位）。若社保缴费证明材料中体现缴费类别的，则至少包含养老保险。]。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

4.投标预约

4.1请自南通市交通运输局网（http://jtysj.nantong.gov.cn/）—公共资源交易栏目下载招标文件。

4.2预约时间：自本公告上网发布之日起至2025年4月16日，每日工作时间：上午9:00至11:30整，下午13:30至17:30整（北京时间，双休、节假日除外）。

4.3预约方式：凡符合资格要求并有意愿参加本项目的投标人，请如实填写《申请函》（格式见本项目公告附件）并加盖公章，发彩色扫描件至邮箱（617987250@qq.com）中，并致电招标代理确认邮件送达，确认预约是否成功。凡预约成功的投标人，招标代理将邮寄一份纸质招标文件。

招标文件资料费300元/套。

招标代理联系人：沙云天，联系电话：18551417471。

注：未按上述要求进行预约及支付招标文件费用的，视为放弃本项目投标。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1投标文件递交时间：2025年4月28日14时00分—14时30分整

5.2投标文件递交截止时间：2025年4月28日14时30分整

5.3投标文件递交地点：南通市崇川区鸿运城市花苑18栋开标室，如有变动，另行通知。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.4开标时间：同投标文件递交截止时间。

5.5开标地点：同投标文件递交地点。

以上时间均为北京时间。

6.本次投标文件的开标等事宜，由招标人（代理单位）在相关纪检人员的监督下统一完成。如开标过程中对开标过程有质疑的，请于开标过程中提出，如无投标人提出异议，视同默认开标过程及结果。

注：

6.1每投标单位最多派遣一人参与开标会，并携带本人身份证原件，自觉服从和配合现场工作人员的检查。

招标人邀请投标人的法定代表人或其授权代理人准时参与开标会，投标人未派遣法定代表人或其授权代理人参与开标会的，视为默认开标结果。

6.2本项目不统一组织召开现场考察与标前会议，投标人若需进行现场考察，自行前往并自行负责住宿与安全。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在南通市交通运输局网站（http://jtysj.nantong.gov.cn/）发布。南通市交通运输局网站是本项目招标公告、招标文件澄清、评标结果公示等招标信息约定的唯一公开发布媒介。

8.联系方式

招标人名称：南通市港航事业发展中心

地    址：南通市城港路844号

联 系 人：胡振

招标代理：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

地    址：南通市崇川区崇川路58号南通产业研究院9号A1303室

联系人：沙云天、钱舒佳

电话：18551417471、15162861908

2025年4月8日

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：南通市港航事业发展中心 地 址：南通市城港路844号 联系人：胡振 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称:捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司 地址:南通市崇川区崇川路58号南通产业研究院9号A1302-A1304室 联系人: 沙云天、钱舒佳 电话:18551417471（沙云天），15162861908（钱舒佳） |
| 1.1.4 | 项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 见招标公告 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到交通运输部发布的《水运工程质量检验标准》合格等级，且达到江苏省市场监督管理局发布的《内河航道维护技术及质量评定规范》优良等级。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 无一般及以上安全生产事故，安全生产无责任事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □接受 ☑不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织，投标人可自行踏勘现场 □组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | □召开 ☑不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日10天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 1.11 | 分 包 | □允许 ☑不允许 |
| 1.12 | 偏离 | ☑不允许：不允许重大偏差。 ☑允许：允许细微偏差。 偏差分重大偏差和细微偏差，本招标项目不接受重大偏差。 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会可书面要求存在细微偏差的投标人书面澄清 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 1、本施工项目招标文件由中华人民共和国交通运输部《水运工程标准施工招标文件》（2008年版）(以下简称“《水运工程标准文件》”)和项目专用本两部分组成。本招标文件为项目专用本。构成招标文件的其他材料还包括补遗书（如有）及相关附件。 附件详见以下内容： 1-1 履约考核、信用评价 附件1：江苏省交通运输厅《省交通运输厅关于印发〈江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法〉的通知》（苏交规〔2024〕6号） 附件2：省交通运输厅关于进一步明确公路水运项目招投标和信用管理有关要求的通知（苏交建〔2020〕5号） 附件3：省交通运输厅关于印发《江苏省交通运输行业信用管理办法》的通知（苏交规〔2022〕5号） 附件4：省交通运输厅关于进一步细化江苏省公路水运建设市场失信主体信用修复流程的通知（苏交建函〔2021〕40号） 附件5：《关于进一步加强全市公路水运工程建设领域信用管理工作的通知》（通交建〔2021〕12号） 1-2 安全生产 附件6：公路水运工程安全生产监督管理办法（中华人民共和国交通运输部令2017年第25号） 附件7：“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2022〕136号）” 附件8：《江苏省交通建设工程质量和安全生产监督管理条例》 附件9：江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法（苏交规〔2012〕9号） 附件10：《关于以更高标准更严措施管控交通运输领域重大安全风险的通知》（苏安〔2019〕14号） 1-3 扬尘管控 附件11：江苏省大气污染防治条例（省第十三届人民代表大会常务委员会公告第11号） 附件12：江苏省交通运输厅《关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》； 附件13：《关于印发江苏省公路水运工程工地扬尘污染防治行动方案的函》苏交执法质〔2019〕61号； 附件14：《关于切实加强施工工地塑料防尘网使用管理工作的通知》苏环办〔2019〕254号； 附件15：省交通综合执法局关于印发江苏省公路水运工程施工扬尘污染防治指导手册的通知(苏交执法发〔2021〕48号)。 附件16：《市政府办公室关于开展南通市区施工扬尘专项治理的实施意见》通政办发〔2019〕58号等相关规定 1-4 农民工工资 附件17：《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号） 附件18：人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知（人社部发【2021】53号） 附件19：《交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（交公路规〔2020〕5号） 附件20：《关于我省公路水运建设领域贯彻落实〈保障农民工工资支付条例〉的通知》（苏交传﹝2020﹞138号） 附件21：《省交通运输厅关于交通工程建设领域农民工工资专用账户管理的补充通知》（苏交传〔2020〕398号） 附件22：《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》（苏交规〔2021〕2号） 附件23：江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则（苏人社规[2022]3号） 附件24：江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法（苏人社规[2022]4号） 附件25：《南通市工程项目根治拖欠农民工工资工作要点指南》通治欠办发〔2020〕16号 附件26：南通市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知通人社监[2022]5号 附件27：《关于做好全市工程建设领域农民工工资保证金管理工作的通知》通人社监[2023]2号 附件28：《关于加强工程建设领域劳资专管员队伍建设和管理的通知》通治欠办发[2023]11号 附件29：《关于进一步推进工程项目农民工工资“月结月清”工作的通知》通人社监[2024]3号 1-5推荐工艺和落后工艺 附件30：《江苏省公路水运工程施工工艺推荐目录（第一批）》（苏交建〔2018〕13号） 附件31：《江苏省公路水运工程推荐施工工艺（第二批）》（苏交建函【2022】9号） 附件32：江苏省公路水运工程落后工艺淘汰目录清单（第一批）》的通知（苏交质[2018]24号） 附件33：江苏省公路水运工程落后工艺淘汰目录清单（第二批）》的通知（2022年第8号） 1-6《水运工程质量检验标准（JTS 257-2008）》上述各附件请投标人自行从相关网站查询。 2、项目专用本是根据本项目实际情况对《水运工程标准文件》进行了补充、完善和修改。投标人应将《水运工程标准文件》和项目专用本结合阅读，凡《水运工程标准文件》与项目专用本有相悖之处，以项目专用本为准。项目专用本未对《水运工程标准文件》进行补充、细化、修改和说明的，以《水运工程标准文件》为准。 3、《水运工程标准文件》由投标人自备。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日10天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准） |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到修改后 24 小时内（以发出时间为准） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.1.3 | 施工组织设计应至少包括 | （1）施工组织方案 （2）重难点分析 （3）质量、安全、环保及进度保证措施 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单 |
| 3.2.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求 一、投标保证金的金额：5000元。投标人在最近一次江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的信用等级被评为AA级的投标保证金减少50％，被列入最近一次江苏省公路水运建设市场守信激励主体对象名单（红名单）的免缴投标保证金。 二、投标保证金的递交截止时间为：同投标文件递交截止时间（即开标时间） 三、投标保证金的形式：不限 （一）红名单单位免缴投标保证金，提供列入红名单的公告截图即可。 （二）非红名单单位根据投标人实际情况合理选择以下任意一种方式： 1、方法一 （1）现金方式（应当从投标人基本账户转出）： ①若采用转账（网银或柜面皆可），投标人应将投标保证金由投标人基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则，视为投标保证金无效。同时将转账凭证扫描件附在投标文件中。 ②若采用银行汇票或银行本票（若投标人基本开户行在南通，则可递交银行本票），投标人应将银行汇票或银行本票原件递交给招标代理，且投标保证金必须由投标人基本账户汇出，否则视为投标保证金无效。同时将银行汇票或银行本票扫描件附在投标文件中，采用银行本票的，同时附银行本票申请单扫描件）。 注：投标保证金缴纳开户银行及账号如下 开户名称： 开户银行： 银行账号： （2）非现金方式（各类保函、保单的费用应由投标人基本账户汇出）： ①若采用银行保函，银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期内保持有效，招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件递交给招标代理，并将银行保函扫描件和费用支付凭证的扫描件附在投标文件中。 采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行的支行或以上级别（不限于银行具体分支机构）。 ②若采用保险机构的保单、担保保函，应在投标有效期内保持有效，招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。如出具纸质保单、保函的，则应将保单、保函原件递交给招标代理，并将保单、保函扫描件和费用支付凭证的扫描件附在投标文件中；如出具电子保单、保函的，则须将保函扫描件和费用支付凭证的扫描件附在投标文件中。 2、采用《投标保证金信用承诺书》方式，格式详见招标文件第九章投标文件格式。 四、投标保证金的退还 如项目发生质疑、投诉、复议等特殊情况，保证金退还时间按规定执行。 提醒： ①投标人须保持投标联系人电话畅通，以便沟通保证金事项。 ②无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按相应规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 ③投标人应将缴纳投标保证金的证明材料放置在投标文件中。具体位置见“投标文件格式”。 ④未按上述要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。 五、投标保证金的利息计算原则 （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 □不要求信用承诺书 |
| 3.4.5 | 若投标人决定不继续参与投标 | 增加： 3.4.5若投标人决定不继续参与投标须在投标截止之日3天前书面告知招标人； 已交的投标保证金由招标人7天内返还。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 见招标公告 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年：2022年至2024年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全和盖单位章齐全，符合招标文件规定： 投标文件第一信封（商务文件）正本中凡投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表、拟投入项目经理任职承诺书、不拖欠民工工资承诺书、投标人信用承诺书、主要从业人员信用承诺书必须按招标文件明确规定的格式和要求签字和盖章。 投标文件第二信封投标函，已标价工程量清单【包含工程量清单说明及工程量清单各项表格】的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人按要求签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按照规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人签字或盖章。 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 副本三份。全套投标文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处由投标人法定代表人或代理人小签。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件应分正副本分别装订成册，并在封面上正确标明。正、副本不一致时，以正本为准。目录、页码齐全。不得活页装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 投标人在提交投标文件时应同时提交一份完整的投标文件（第一信封、第二信封）的电子版文件（U盘），并将电子版文件（U盘）装入第二个信封封套中；文件均不得设置密码，投标人应保证其提交的电子文件无病毒。U盘上需标明投标单位名称和项目名称（可简称），电子文件必须与正本文件（第一信封、第二信封）一致。 第一个信封不得出现投标报价的有关内容。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标文件第一信封(商务文件)封套： 投标人名称： 投标人地址： ______(项目名称)第一信封(商务文件)投标文件 在年月日时分（即投标截止时间）前不得开启 投标文件第二信封(报价文件)封套： 投标人名称： 投标人地址： ______(项目名称)第二信封(报价文件)投标文件 在投标文件第一个信封（商务文件）评审结束前不得开启 注：未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。因密封不严、标记不明而造成投标文件过早启封、失密等情况，招标人概不负责。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 南通市崇川区鸿运城市花苑18栋开标室，如有变动，另行通知。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | □是 ☑否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见招标公告及补遗书 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）密封情况检查： 由□行政监督部门□公证部门√投标人的代表按照4.1款规定检查投标文件的密封情况； （2）投标人的法定代表人或其委托代理人不参加开标的，视同该投标人承认开标记录，不得事后对开标程序和记录提出任何异议； （3）开标顺序：随机。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人或5人以上单数；其中招标人代表不超过1/3，专家不少于2/3。 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人的人数为3名，若有效投标人不足3家的，则推荐的中标候选人的数量为有效投标人的数量。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：不限 履约保证金的金额：签约合同价的5%，投标文件递交截止日当天，投标人在最近一次江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的信用等级被评为AA级或被列入最近一次江苏省公路水运建设市场守信激励主体对象名单（红名单）的履约保证金减少50％。信用类别：施工；以截止递交投标文件当日查询信息为准。 提交履约担保的时间：在收到中标通知书后30天内并在签订合同协议书之前。 采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上级别的国有或股份制商业银行。 □不要求 |
| 7.4.3 | 签订合同 | 在签订合同的同时，应签订相应的廉洁合同和安全生产合同。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标人须知正文部分内容调整如下： 1、第3条 投标报价： ●第3.1.1项调整为： 投标文件应包括下列内容： 第一个信封（商务及技术文件）： （1）投标函及投标函附录； （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （3）联合体协议书（本项目不接受联合体投标，无须提供）； （4）投标保证金； （5）施工组织设计； （6）项目管理机构； （7）填报表格 （8）资格审查资料； （9）投标人须知前附表规定的其他资料。 第二个信封（报价文件）： （1）投标函； （2）已标价工程量清单； ●增加3.2.3投标报价的其他要求： （1）本项目报价方式采用单价报价。 （2）本项目为固定单价合同。投标人的投标价，应是本须知第1条招标范围内的全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单报价表中提出的单价或总额价为根据。投标人所报的单价或总额价应包括为完成招标文件所规定的招标范围内施工图设计的全部工程以及临时工程的实施、完成和保修所需的人工费、材料费、机械设备费、各种措施费、劳务费、管理费、协调费、维护费、评审费、利润、规费、税金、保险以及合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的全部费用。投标人在编制投标报价时应充分考虑施工期间各类材料的市场风险、国家政策性调整风险、气候条件风险以及施工现场的现状(如可能存在的拆除工程、块石的清理等)、地质情况等一切因素。合同协议书一经签订，除合同另有明确规定外，合同单价一概不予调整。 （3）投标人的投标报价中应含的保险费包括：工程一切险、第三方责任险、承包人装备财产险、承包人雇员人身事故险、工伤保险、安全生产责任保险的保险费。其中： a、工程一切险与第三方责任险由投标人自行投保（其中第三方责任险保额不低于人民币2000万元），其费用包含在相关项目单价或总额价中，不单独计量与支付。 b、承包人装备财产险与承包人雇员人身事故险（保额不低于100万元/人）由投标人自行投保，其费用包含在相关项目单价或总额价中，不单独报价。 c、承包人装备财产险与承包人雇员人身事故险(保额不低于100万元/人)由投标人自行投保，其费用包含在相关子目单价或总额价中，不单计量与支付。 d、根据《人力资源社会保障部办公厅关于进一步做好建筑业工伤保险工作的通知》 (人社厅函〔2017〕53号)及省厅相关文件要求，投标人在中标后必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，实行“先参保、再开工”，此项保险的一切费用按清单指示费率进行投标报价，包干使用。 e、承包人应当依法参加安全生产责任保险，安全生产责任保险的保费从安全生产费用中列支。 （4）施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制定的本标段安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。 （5）工程实施过程中，承包人应做好交通、水利、环保、电力等部门（企业）及地方政府的沟通、协调工作，施工期间本项目施工区域范围内交通、水利、环保、电力等相关主管部门（企业）可能会根据各部门相关管理规定收取规费，该部分费用由承包人自行调查，并在相关项目单价或总额价中予以充分考虑，不单独计量与支付。 （6）投标人在投标报价时还需考虑以下因素： ①施工现场三通(水、电、临时道路)、通讯条件、临时排水、临时交通，投标人应根据踏勘现场情况自行确定解决方案，其临时工程与设施应考虑施工期施工、地方临时通行需要，承包人驻地建设设置的项目及其规模、参数和功能应能满足实施工程施工的要求，符合环境、卫生、消防及文明施工标准化管理要求，同时应达到国家、省市相关《施工现场管理实施办法》以及本招标文件的相关要求。投标人应充分认识到本标段的场地条件、自然条件、施工安全要求的特点和难点，在投标时予以考虑（有对应报价子目的，由投标人自行报价；无对应报价子目的，包含在相关子目中进行报价）。 ②本项目施工环保费（含扬尘污染增加费等）由投标人自行考虑报价，在合同实施时包干使用，承包人施工时应按相关规范和发包人、监理人的要求做好环境保护、文明施工工作，不得污染周边环境。若因承包人原因给发包人造成恶劣影响的，该费用不予支付且由此产生的赔偿由承包人承担。 承包人在施工过程中必须做好防尘（包括车辆及机械设备等出入清洗）、降噪（不得影响附近居民办公休息）等工作，由此产生的相关费用，请各投标人自行考虑并列入施工环保费中。 投标人应严格按照相关文件的规定控制实施项目的扬尘污染防治工作。 若因承包人原因给发包人造成恶劣影响的，该费用不予支付且由此产生的赔偿由承包人承担。 ③根据“交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》 ([2017]第25号)”和“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财资〔2022〕136号)”等的规定，承包人“安全生产费用”按“最高投标限价”的1.5％报价，投标人在投标报价时不得对该费用进行调整。项目实施过程中由发包人根据监理人对工程安全生产情况的签字确认进行支付(按实计量)，支付上限为投标报价中的安全生产费报价。除合同另有规定，投标人在施工过程中用于安全生产的费用若超出了安全生产费总额，超出部分费用视已包括在相关项目单价或总额价内，发包人不另行计量与支付。 ④施工要考虑保证道路、航道安全畅通的需要，承包人在实施前应考虑其中风险，做好安全保障及应急措施方案，项目实施过程中须做好安全保障防护措施，包括夜间照明，警示标志等，确保施工及通航安全，所采取的措施产生的相关费用应含在相关项目单价或总额价内，发包人不另行计量与支付。 ⑤在工程施工作业中产生的废渣、废料或废水(废浆)，应由承包人自行处置，且应满足环保要求，不得因此给业主带来投诉、争议或索赔。废料的残值及处置费用，均由承包人自行得益或承担，并在投标报价中充分考虑。 施工期间承包人应严格执行关于排污的环保要求。严禁随意将生活垃圾和生活污水及废弃油料直接排入水域，防止施工机械的油料泄漏。排放污染物应进行必要的处理，达到排污标准以后方可排放。 本项目施工过程中所需的临时用水用电、废浆、废弃物和垃圾清理外运、环保处理工作、场地恢复工作等等涉及施工过程中的全部措施，均由本项目承包人负全责，所需费用在相关项目报价时充分考虑。 a、承包人应按省市及地方相关管理单位对于垃圾处理的有关规定办理相关手续，并按相关管理规定做好具体实施工作，同时满足发包人的管理要求，由此产生的费用由承包人自行考虑并承担相关费用。 b、承包人进场后，应布设好场内的排水系统，施工排水必须经沉淀后才能排入附近河流或下水道，排放工作由承包人负全责。 c、承包人不得将废弃物和废水直接丢弃和排放于河中，应采用循环利用或统一处理，并应满足环保的相关要求。 d、在施工期间，承包人应对运输工作实行统一扎口管理，加大管理力度，完善管理制度，避免发生重大跑、冒、滴、漏现象和运输交通事故，合理安排施工计划。 e、在施工期间，承包人应保证各种包装的完整，严禁运输装卸过程中抛漏。 ⑥承包人需保护好工程范围内的施工场地，如在工程范围内出现建筑垃圾等，需由承包人自行承担清理，费用自理，投标人在投标报价时应予充分考虑。 ⑦本项目发包人不提供生产用电、用水接口，需要承包人自行对接用电、用水部门，且实际施工时可能不具备等待施工用电接入后再施工的条件，即前期工程的实施可能需要考虑自发电，相关费用，投标人在投标报价时应予充分考虑。 ⑧投标人应进行必要的现场踏勘，了解项目实施地的施工场地及周边地貌情况，本项目施工场地(含满足工程主体范围和有效的施工作业面位置的施工水域或场地，及临时占地)的使用费用及施工场地的绿化、管线及其他设施的迁移、耕地复耕、绿化复原等的一切费用，投标人在投标报价中充分考虑，不单独计量与支付。 ⑨为完成本项目施工，除清单列明的措施及一般项目之外，其它相关措施[如：测量、水上(陆上)施工平台等]均不单独计量与支付，包含在相关项目单价或总额价中。发包人向承包人交付施工水域后，承包人应尽快沿水域边界布置明显标志防止外来干扰，施工期间，承包人应对交付水域负责照管。如未尽照管责任导致施工暂停的，承包人应尽快恢复，必要时发包人将予以协助，但窝工费用由承包人自行承担。投标人必须无条件地服从发包人和现场监理的协调，由此可能发生的费用应计入报价中，在合同实施过程中，发包人不另承担由此产生的一切费用。承包人在工程建设期间不得损坏和污染招标发包人已完成的其他任何工程。 承包人在合同实施过程中须按相关文件要求做好生态环境保护工作。 ⑩投标人应做好因为本标段施工过程中对周边环境及设施、结构物稳定可能造成影响的安全保护，及时按要求做好动态监测，相关费用包含在投标报价中，不单独计量与支付。 ⑪本项目施工过程中产生的车辆运输费等一切交通费用，投标报价时在相关项目单价或总额价中予以充分考虑，不单独计量与支付。 （7）本项目最高投标限价为人民币大写伍拾捌万柒仟玖佰贰拾陆元整（¥587926元）。 2、第三条投标文件 ●3.4.4项修改为： 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。 5.2 开标程序修改为： 5.2.1第一信封开标程序 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； 若招标人发现投标文件出现以下任一情况，投标文件将被否决。 a、投标文件未按要求密封; （5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序（随机）； （6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）密封投标人“第二信封 报价文件”； （9）开标会议结束。 5.2.2第二信封开标程序 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在通过第一信封的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）确定并宣布投标文件开标顺序（随机）； （5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标报价，并记录在案； （6）现场计算并公布评标基准价（超出招标人设定的投标控制价上限的评标价不参与评标基准价计算）； （7）本项目招标人设定最高投标限价见投标人须知第3.2.12项。 （8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）开标会议结束。 增加5.3款： 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场检查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。 增加5.4款： 投标人因故不能派代理人出席开标活动的则认为该投标人默认投标结果。 |  |
| 10.2 | 增加： 7.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。招标人和中标人在签署合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订《廉洁合同》、《安全生产合同》，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 7.4.4 如果因中标人原因未能在规定时间内签订合同，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，也可按规定重新组织招标。 |  |
| 10.3 | 投标人在本项目招标投标过程中的信用等级、分数、红名单，均以投标文件递交截止当天的投标人最近一次在江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果为准，信用类别为施工。在江苏省公路水路建设市场无信用评定结果的投标人，可以按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》苏交规[2024]6号文件，向江苏省交通运输厅申请评价。评标时将以江苏省交通运输厅的评价结果作为评审依据，否则，其信用等级按照暂定A级确定（信用分为85分）。 适用于本项目招标投标过程各阶段（环节）。 |  |

附录1	资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求

详见招标公告

附录2	资格审查条件(财务最低要求)

财务要求

详见招标公告

附录3资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

详见招标公告

附录4	资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

详见招标公告

附录5	资格审查条件(项目经理最低要求)

| 人 员 | 数 量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 详见招标公告 |

附录6	资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求)

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 专职安全员 | 1 | 详见招标公告 |

附录7	资格审查条件(主要机械设备和试验检测设备最低要求)

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / |  |

投标人须知

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出招标公告的单位。

1.4  投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10  投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11  分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或招标公告）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10款、第 2.2款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式（有编号的补遗书）修改招标文件，并通知所有已购买 招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）填报表格；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料；

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2  投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。

3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

3.4  投标保证金

投标保证金要求详见投标人须知前附表。

3.5  资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.5  资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2  “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4  “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5  “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判 决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字盖章或盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本统一包装或分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2  投标文件的正本与副本分开包装，封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.1.4  投标人在提交投标文件时应同时提交一份完整的投标文件（第一信封、第二信封）的电子版文件（U盘），并将电子版文件（U盘）装入第二个信封封套中；文件均不得设置密码，投标人应保证其提交的电子文件无病毒。U盘上需标明投标单位名称和项目名称（可简称），电子文件必须与正本文件（第一信封、第二信封）一致。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）  曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3  履约担保

履约担保形式不限。

履约保证金的金额：签约合同价5%，投标文件递交截止日当天，投标人在最近一次江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的信用等级被评为AA级或被列入最近一次江苏省公路水运建设市场守信激励主体对象名单（红名单）的履约保证金减少50％。信用类别：施工；以截止递交投标文件当日查询信息为准。

提交履约担保的时间：在收到中标通知书后30天内并在签订合同协议书之前。

采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上级别的国有或股份制商业银行。

7.4  签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对损失部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）法律规定的其他情形。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素和评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 1、综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的投标人优先； （2）最近一期被列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的投标人优先； （3）最近一期被江苏省交通运输主管部门信用评价得分较高的投标人优先； （4）评标委员会全体成员记名票决推荐中标候选人。 （红名单、江苏省交通运输主管部门信用评价分值均以投标文件递交截止日当天的查询结果为准） 2、通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人不足3家的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人可按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二信封（报价文件）进行开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由。 |  |
| 2.1.1 2.1.3 | 投标文件第一个信封形式评审与响应性评审标准 | 投标文件格式 | 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a、投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b、投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写; |
|  |  | 签字、盖章 | 投标文件上相关人员的签字或签章、投标人的单位章盖章（或签章）齐全，符合招标文件规定。 |
|  |  | 投标担保 | 投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保。 |
|  |  | 授权委托书 | 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名或签章。 |
|  |  | 法定代表人 身份证明 | 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名或签章。 |
|  |  | 分包 | 本项目不允许分包。 |
|  |  | 备选投标 | 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
|  |  | 有关投标报价的内容 | 第一信封中未岀现有关投标报价的内容。 |
|  |  | 完成期限 | 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 |
|  |  | 实质性要求和条件 | 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作岀响应。 |
|  |  | 权利义务 | a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提岀新的风险划分办法； b.投标人未増加发包人的责任 范围，或减少投标人义务；岀不同的工程验收、计量、支付办法； c.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； d.投标人未提故处理办法未提岀异议； e.投标人在投标活动中无欺诉行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |
|  |  | 无串通投标 行为 | 投标人没有《中华人民共和国招标投标法实施条例》 中明确的串通投标行为。 |
|  |  | 不存在的其他情况 | 不存在招标文件其他有关作否决投标处理的条款规定的情况。 |
|  | 投标文件第二个信封形式评审与响应性评审标准 | 投标文件格式 | a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； |
|  |  | 签字或签章 | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签名（或签章）、投标人的单位章盖章（或签章）齐全，符合招标文件规定。 |
|  |  | 最高投标限价 | 报价投标函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 |
|  |  | 确定具体数值 | 报价投标函中报价的大写金额能够确定具体数值。 |
|  |  | 备选投标 | 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外 |
|  |  | 工程量固化 清单 | 投标人填写了工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和报价投标函大写金额报价一致。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件 | 详见招标公告 |
|  |  | 业绩要求 | 详见招标公告 |
|  |  | 信誉要求 | 详见招标公告 |
|  |  | 项目经理、专职安全员资格要求 | 详见招标公告 |
|  |  | 其他要求 | 投标人的其他要求符合招标文件规定。 |
|  |  | 不存在情形 | 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |

| 条款号 |  |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 施工组织设计：15分 项目管理机构（项目经理任职资格与业绩10分、其他主要人员5分）：15分 其他因素-投标人业绩：15分 其他因素-履约信誉：5分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价：50分 |
| 2.2.2 |  | 评标价评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价 (1)评标价的确定： 评标价=投标函文字报价-0（招标代理服务费）-0（公证费）- 0（暂列金）-0（其他不可竞争费） 投标报价=清单小计+0（招标代理服务费）+0（公证费）+0（暂列金）+0（其他不可竞争费） （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值） （3）评标基准价的确定： 评标基准价=评标价平均值 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100％×（投标人评标价一评标基准价）／评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 施工组织设计评分标准 | 施工组织方案（5分） | 根据施工组织方案内容是否齐全、是否符合本工程的特点和实际情况等方面进行评审；低于60%说明理由。 |
|  |  | 重难点分析（5分） | 根据重点(关键)和难点工程的分析及所采取的施工组织方案、措施是否可行、是否有较详细的施工工艺流程图等方面进行评审；低于60%说明理由。 |
|  |  | 质量、安全、环保及进度保证措施（5分） | 根据质量标准、安全目标是否符合招标文件要求，对施工过程中可能出现的安全、质量问题是否有较细致的事前控制措施；对项目的环境保护重点的分析是否合理、准确，对可能出现环境污染问题是否有完善、细致的事前、事中、事后控制及处理措施，是否已初步确定工序的环境控制重点；工期进度计划安排是否符合招标文件要求，是否对保证工程进度和完善的交通组织安排提出具体可靠的方案；是否考虑对环境、交通等造成影响；是否已考虑了特殊情况的影响及相关施工安排和措施；各分部、分项工程安排的前后顺序有无矛盾；工期是否满足招标文件要求的总工期及是否有阶段性目标计划等方面进行评审；低于60%说明理由。 |
| 2.2.4(2) | 项目管理机构评分标准 | 项目经理任职资格与业绩（10分） | 项目负责人满足资格条件的得基本分6分； 在此基础上，每增加一个满足资格条件的业绩，加2分，最多加4分。 注：1、一个项目仅计分一次。 2、需要提供合同复印件，如提供的合同未能体现项目类型、项目内容、承担职务等相关指标的，须提供业主单位出具的能反映相关指标的业主盖章证明材料，否则业绩不予认可。 |
|  |  | 其他人员（5分） | 根据拟投入的其他人员的配备、素质及类似项目实施经验的丰富性（工作年限，从事相关工作经历）等方面进行评审；低于60%说明理由。 |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价 （50分） | 当投标人的偏差率为0时，投标报价分值得满分30分；偏差率按下列规定按比例内插，最低分值为零分。投标报价分值精确至小数点后两位。 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分=P-偏差率*100*E1 （2）如果投标人的评标价<=评标基准价，则评标价得分=P+偏差率*100*E2 E1=1 E2=0.5 P=50 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 投标人业绩 （15分） | 投标人满足资格条件的得基本分9分； 在此基础上，每增加一个满足资格条件的业绩，加1.5分，最多加6分。 注：1、一个项目仅计分一次。 2、需要提供合同复印件，如提供的合同未能体现项目类型、项目内容等相关指标的，须提供业主单位出具的能反映相关指标的业主盖章证明材料，否则业绩不予认可。 |
|  |  | 履约信誉（5分） | 履约信誉（满分5分） 按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》，对在投标截止当天查询的投标人在江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的信用等级分数进行评定。 ①信用等级为AA级或红名单的企业，信用分为X分； ②信用等级为A级（含暂定A级）的企业，信用分为0.8X～0.95X分，具体按下列公式进行计算：Y=0.15*X*（Z-85）/10+0.8*X ③信用等级为B级的企业，信用分为0.65X～0.8X分，具体按下列公式进行计算：Y=0.15*X*（Z-75）/10+0.65*X ④信用等级为C级的企业，信用分为0.45X～0.6X分，具体按下列公式进行计算： Y=0.15*X*（Z-60）/15+0.45*X 注：X为履约信誉分满分值（X=5），Y为投标人在本次投标活动中的履约信誉分值，Z为企业最近一次信用等级评定分值。无评定分值的A级企业，Z按85计算；暂A级企业，Z按85计算；无评定分值的B级企业，Z按75计算；无评定分值的C级企业，Z按60计算。 |
| 需要补充的其他内容： 1、第一条 评标方法 修改为： 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。 2、第3.2.1项增加：第一信封（商务及技术文件）各评分因素细分项（履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素细分项得分应以评标委员会各成员的打分平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）确定，评标委员会成员总数为7人或7人以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标系统中作出说明。第一信封各评分因素细分项得分之和即为各投标人的第一信封综合得分。评标办法其他地方要求与本款内容不一致的，以本款内容为准。 3、增加：有效投标不足三个的，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。 当出现通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人不足3家的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人可按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二信封（报价文件）进行开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由。 4、增加：评标委员会应当根据《中华人民共和国招标投标实施条例》、《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》等文件要求，对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定；对存在串通投标情形的，评标委员会应当予以否决其投标。 |  |  |  |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1  评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步

评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大

变化时，评标委员会依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章合同条款及格式

第一节合同条款及格式

第一节通用合同条款，详见《标准施工招标文件》（2007年版）

第二节专用合同条款，

A.专用合同条款,详见《水运工程标准施工招标文件》（JTS 110-8-2008）

B.项目专用合同条款，见本章节

说明：本项目专用合同条款是适用于本项目的信息和数据的归纳与提示和补充，条款内容不一致时，以本项目专用合同条款为准。

第三节合同附件格式，详见《标准施工招标文件》（2007年版）和《水运工程标准施工招标文件》（JTS 110-8-2008）

# 第二节 专用合同条款

专用合同条款数据表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2.2 | 发包人 | 南通市港航事业发展中心 |
| 1.1.2.6 | 监理人 | 监理人：待定。 |
| 1.1.2.7 | 总监理工程师（总监） | 总监理工程师：待定。 |
| 4.2 | 履约担保 | 履约担保的形式：不限 履约担保的金额：中标合同价的5%。投标文件递交截止日当天，投标人在最近一次江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的信用等级被评为AA级或被列入最近一次江苏省公路水运建设市场守信激励主体对象名单（红名单）的履约保证金减少50％。信用类别：施工；以截止递交投标文件当日查询信息为准。 提交履约担保的时间：在收到中标通知书后30天内并在签订合同协议书之前。 采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及以上级别的国有或股份制商业银行。 |
| 10.1 | 合同进度计划提交时间 | 合同进度计划提交时间：承包人在与发包人签订合同协议后的14天内提交给监理人。 |
| 10.2 | 合同进度计划修订提交时间 | / |
| 11.1 | 开工 | 按监理人指示开工。 |
| 11.2 | 竣工期限 | 承包人完成全部工程的期限:90日历天。 |
| 11.5 | 逾期竣工违约金 | 逾期 10 天内，1 千元/天；逾期超过 10 天且在 1 个月内，2 千 元/天；逾期超过 1 个月，3 千元/天。 |
| 11.5 | 逾期竣工违约金限额 | 签约合同价的5%。 |
| 13.1.1 | 工程质量验收标准 | 达到交通运输部发布的《水运工程质量检验标准》合格等级，且达到江苏省市场监督管理局发布的《内河航道维护技术及质量评定规范》优良等级。 |
| 16 | 价格调整 | 由于人工和设备等价格波动以及材料价格波动影响合同价格时，合同价格一律不予调整。 |
| 17.2.1 | 预付款额度 | 签约合同价的 10%。 |
| 17.3.2 | 进度付款申请单 | / |
| 17.3.3 | 进度付款证书和支付时间 | 详见专用合同条款； 承包人提供了相应数额的发票（应提供施工所在地税务部门开出的完税凭证）或盖有税务局监制章（或税务机关认可）的正式收据正本。 |
| 17.3.3 | 未付款额的利率 | 无 |
| 17.4.1 | 质量保证金缴纳办法及限额 | 通过工程竣工验收并达到质量要求且工程结算审核报告已经确认后支付至审定价的 97%，余款为本项目质量保证金，缺陷责任期结束后支付。 质量保证金为审定价的3%。 |
| 17.5.2 | 审签竣工付款证书支付给承包人的期限 | 达到交通运输部发布的《水运工程质量检验标准》合格等级， 且达到江苏省市场监督管理局发布的《内河航道维护技术及质 量评定规范》优良等级。承包人提交全部竣工资料且且工程结 算审核报告经发包人确认后。 |
| 19.7 | 工程质量保修期限 | 无。 |
| 20.4 | 第三者责任险的保险金额 | 第三者责任险保额不低于人民币1000万元（包括不计免赔），由承包人以发包人与承包人共同的名义投保。 |
| 24.1 | 诉讼机构 | 江苏省南通市中级人民法院 |

专用合同条款

###### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.8 已标价工程量清单：指投标文件中已标价、经算术性修正无误且承包人已经确认的最终的工程量清单。

本项增加第1.1.1.10目：

1.1.1.10补遗书：指发出招标文件之后由发包人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的补充或修改书，是招标文件的组成部分。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：南通市港航事业发展中心。

1.1.2.6 监理人：指发包人为实施本合同招标确定的承担本合同监理工作的单位。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 单位工程：见本工程招标范围内的工程。

1.1.3.10 永久占地：指为实施本工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指实施本工程需临时占用的土地。本项目施工场地（包含满足工程主体范围和有效的施工作业面位置的施工水域或场地，以及临时占地）涉及租用与复耕、补偿等均由承包人自行落实解决，办理有关手续并承担费用，一切费用均包含于工程量清单施工场地及绿化补偿细目中。

1.1.4 日期

1.1.4.3工期：从开工之日起至交工证书上写明的交工日期止；

阶段性工期：指单位工程中某一部分工程从开工至完成的时间。

1.1.4.5 缺陷责任期： 12 个月（自通过竣工验收之日起计算）。

增加：

“1.1.5.8货币：本标段以人民币进行支付和结算。”

1.1.6.2 转包：凡承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托，或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其它施工企业施工的行为。

1.4 合同文件的优先顺序

通用条款本款修改为：

(1)合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)招标补遗书；

(4)投标函及投标函附录；

(5)专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)招标工程量清单（含工程量计价规则）

(8)技术标准和要求；

(9)图纸；

(10)已标价工程量清单；

(11)投标文件中有关人员、设备投入的承诺和施工组织设计；

(12)构成本合同组成部分的其他文件。

1.5 合同协议书

本款补充：

制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效前，投标函和中标通知书将约束双方。

1.6 图纸

1.6.1图纸的提供

通用条款本款后增加1.6.6款：

发包人提供图纸的数量：2套；

发包人提供图纸的期限：合同签订之日起7日内。

1.6.2 承包人提供的图纸

本项细化为：

为使1.6.1款所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面或现场具体地形或尺寸与位置变化而引起局部变更，或因合同要求与施工需要，承包人应免费向监理人提交该部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料、或施工工艺图各2份供监理人批准。此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到承包人绘制的上述工程、工艺图、计算书和有关技术资料后14天内应予以批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.3 图纸的修改

修改图纸签发期限：该工程或工程相应部位施工前7天。

1.6.4 图纸的错误

本项细化为：

招标人视投标人为有经验的承包人，因此承包人必须及时发现以下图纸方面的错误。当承包人在查阅合同文件或在合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术标准和要求、图纸或其他资料中的任何错误、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定、并通知承包人和发包人。

增加1.6.7款：

1.发包人提供的图纸中的工程数量表内数值，仅供施工作业时参考，并不代表支付项目，因此不能作为计量与支付的依据。

2.承包人施工时应核对图中标注的构造物尺寸和标高。发现错误时，应立即和监理人联系，按照监理人批准的尺寸及标高实施。

3.合同授予后，监理人（发包人）可提供进一步的详细图纸或补充图纸，供完成施工工艺图参考。但这并不免除承包人完成施工工艺图和对施工质量负责的任何义务。承包人应向监理人提出图纸使用计划，以保证施工进度不被延误。

1.7 联络

1.7.2来往函件送达的期限：7日内。

1.9 严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉洁合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人员行为和(或)欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除应按有关法纪严肃处理当事人(含发包人人员和监理人员)外，因承包人的上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。发包人将廉政情况上报交通工程建设主管部门，按照《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》的标准及相应处罚的规定给予承包人信用等级降低或一至三年内不得进入本省交通建设市场的处罚。

###### 2. 发包人义务

2.3 及时提供施工场地

本款调整为：

2.3.1本项目施工场地由承包人根据其施工组织计划自行落实，发包人提供协助。施工场地（含满足工程主体范围和有效的施工作业面位置的施工水域或场地，及临时占地）的使用费用及施工场地的绿化、管线及其他设施的迁移、复原绿化养护等的一切费用，投标人应进行必要的现场踏勘，了解项目实施地的施工场地及周边地貌情况，施工场地及绿化补偿费用投标人在标价的工程量清单中自行填报，该费用由承包人综合考虑，计入综合单价，不另行计量。

2.3.2施工道路、施工用水、用电、通讯等由承包人自行落实解决。

2.5 组织设计交底

增加：向承包人交验测量放样水准点与坐标控制点。

2.7 及时组织交工验收

发包人组织交工验收的期限：承包人可就此向监理人提出交工验收申请报告后的56天。

2.8 其它义务

2.8.1  按照江苏省交通厅《省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的通知》（苏交规〔2024〕6号）的规定进行履约考核。

###### 3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1通用条款本款内容修改为：“总监理工程师（监理人）行使的权限必须已得到发包人的批准，同时在合同实施过程中总监理工程师在其权限范围内行使其职责，须报经发包人批准后通知承包人实施。”

本项补充：

监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：

（1）根据第4.11款下产生的费用增加额；

（2）根据第11.3款、12.3款、12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（3）决定第11.3款、11.4款下的工期延长；

（4）审查批准技术标准和要求或设计的变更；

（5）根据第15.3款发出的变更指令，确定变更价格；

（6）确定第15.4款下变更工作的单价；

（7）按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；

（8）确定第15.8款项下的暂估列金额；

（9）确定第23.1款项下的索赔额；

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。监理人应按第3.5款商定或确定因上述指令产生的合同价格的增加额。

增加：

“3.1.4 监理人还应遵照《水运工程施工监理规范》以及监理规程行使职权。发包人将根据江苏省交通行业有关监理规定的文件编制适合本标段的监理管理办法，监理人应遵守上述办法规定。

3.1.5 监理人的职责和权限尚应遵守监理合同中的规定。发包人将对监理人员实行考勤制度，必须保证监理人员每月至少有21天在现场。”

3.3 监理人员

3.3.4 第3.5款约定的责任和权力能否授权或委托给其他监理人员：否。

3.4 监理人的指示

通用条款3.4.5内容修改为：“由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由监理人承担赔偿责任。”

3.5 商定或确定

3.5.1项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

###### 4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

承包人是否提供完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品：是。

承包人是否负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除：是。

4.1.10 其他义务

其他义务为：

（1）在本项目竣工验收后的有效使用期内，承包人应继续承担因施工原因而引起的质量责任。

（2）承包人必须加强对相关隐蔽设施的保护，承包人必须事先查明情况，办理相关施工交底手续后，方可进行对隐蔽设施可能产生影响的相关项目施工，否则造成后果，除了由承包人自行承担一切责任外，发包人还将严肃追究承包人的违约责任。

（3）承包人负责办理相关水上、水下施工许可证（如需）；承包人必须组织采用证照、手续齐全，性能良好，确保能安全施工的车辆、设备进行各项施工，在施工过程中所发生的一切安全责任均由承包人自行承担。

（4）因征地拆迁和设计变更影响，承包人应及时对施工组织和生产要素（工、料、机等）作好调整安排，避免造成停工停机损失。发包人不承担由此引起的索赔和补偿。

（5）承包人在施工作业时，应充分考虑保证道路、航道安全畅通的需要，本项目施工过程中实施不断航施工，承包人在实施前应考虑其中风险，做好安全保障及应急措施方案，项目实施过程中须做好安全保障防护措施，包括夜间照明，警示标志等，确保施工及通航安全。

a、承包人应合理组织施工。如因承包人采取的措施不力，造成影响公用道路、航道正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失、或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

b、在通航水域施工时，应与地方政府取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全；标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作。

c、结合当地的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中会发生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行解决矛盾的任何责任。

（6）工程竣工时承包人应负责将便道、临时占地恢复至原来状况或满足监理人和发包人要求，复耕、整治费用由承包人承担。

（7）工程施工过程中，如工程确需影响到交通、航道等的正常运营以及附近建筑物的，承包人应申报监理人与发包人，并自行向相关部门申报（发包人可协助协调）获得批准后方可继续施工，并尽可能地缩短影响时间，因承包人的不作为或未按上述要求办理相关事宜而造成的有关部门的损失或相关费用，由承包人承担。

（8）鼓励承包人针对本项目进行科研试验实施，其科研成果为发包人和承包人共同拥有，相关费用由承包人自行承担。

（9）合同实施期间，如果相关国家或相关行业颁发新的或更高的标准、规范，应采用新的或更高的标准或规范，合同价格不予调整。

（10）除非合同另有规定，承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发包人或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应按监理人规定的格式和间隔时间，向监理人提交一份承包人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数及装备数量统计表，这些人员和装备必须满足或超过在投标函中所列的数量和质量。若监理人认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后14天内，必须按指令要求调整人员和装备。否则，按第22款承包人违约处理。

（11）承包人应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其雇员的健康和安全。

（12）承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款第20款的规定为其投保人身意外伤害险。

（13）承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。

（14）承包人按照《劳动法》、《保障农民工工资支付条例》国务院724号令、交通运输部关于公路水运工程建设领域保障农民工工资支付的意见（交公路规【2020】5 号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》苏交规〔2021〕2号、通交建管【2018】2号、通交建【2018】5号、通交建【2018】6号、通人社监〔2023〕2号、苏人社规【2022】3号、苏人社规【2022】4号（若有新的文件规定，则按最新文件的要求执行）等相关规定（以上文件要求与中华人民共和国国务院令（第 724 号）《保障农民工工资支付条例》有冲突的以条例内容为准）使用和管理农民工，农民工工资专款专用，设置农民工维权信息公示牌，实行按月足额支付工资制度、实名制管理制度。具体如下：

1）农民工工资按月足额支付制度。要确保本项目参建的所有农民工通过银行卡按月足额发放，杜绝当月只发最低工资标准、年终结算总额的做法；

2）农民工实名制管理制度。承包人要确保真实全面反映本项目工地现场所有农民工的出勤情况，要通过实名制考勤设备进行进出现场管理，并做好记录；

3）工程建设项目工程造价在300万元以下（含本数）的或工程建设项目作业工期6个月以下（含本数）的，总包单位可以不开设农民工工资专用账户。不开设农民工工资专用账户的，应依法落实实名制管理等规定，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，由农民工本人签字确认后，通过银行转账等方式足额发放至农民工本人工资卡，并留存相关材料备查。承包人要确保人工费用拨付周期不得超过1个月。采用总包代发方式的，要制定农民工工资代发制度，并提交发包人备案检查，总包要落实代发制度的执行到位情况。

承包人在合同执行期间应该严格按照关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》苏交规〔2021〕2号、通人社监〔2023〕2号等政策文件执行上述农民工工资保证金的规定，切实做好农民工工资保障工作。

（15）根据“交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（[2017]第25号）”的规定，承包人应配备相应的安全生产管理人员及设备；

（16）施工期间承包人应严格执行关于排污的环保要求。严禁随意将生活垃圾和生活污水及废弃油料直接排入水域，防止施工机械的油料泄漏。排放污染物应进行必要的处理，达到排污标准以后方可排放。

（17）在项目实施过程中因为本工程施工或施工组织不力而导致的一切上述纠纷或安全事故及造成的一切损失均由承包人负责。

（18）承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检验报告、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

（19）承包人应充分认识到本标段的场地条件、自然条件、施工安全要求的特点和难点，采取适当的措施保证工程的顺利实施，并承担相应责任。

（20）用于工程施工的一切施工机械，必须类型齐全、配套完整，并与施工质量和进度相适应，其状况应能满足工程要求，并能完成保证质量的作业。

（21）施工机械的使用与操作，应不使地基、结构物、邻近的公用设施、财产或其它道路受到损伤、损坏或造成污染。

（22）承包人在投标书中承诺的施工机械设备计划，必须严格执行。若监理人发出了变更指令，承包人就应按监理人的变更指令执行。

（23）根据工程的实施，承包人在提交进度计划时应附上一份详细的进场施工机械和。表中应包括各种机械的型式、能量大小、功率、产地、出厂日期、数量以及进入工地的日期，并报监理人批准。承包人应在监理人批准的时间内将表列所有施工机械运至工地。没有监理人的书面同意，承包人不得将其运出工地。

（24）承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范，并应提供相应的安全设施和保护器材及采取其他有效安全措施，以保护现场施工和监理人员的生命、健康及安全。同时应做好因为本标段施工过程中对周边环境及设施、结构物稳定可能造成影响的安全保护，及时按要求做好动态监测。

（25）当分部工程完成时，承包人须按施工技术总结及竣工文件编制要求，将上述原始记录、施工记录、进度照片、录像等资料编订成册，并复印2份，提交监理人。其中发包人和监理人各保存一份，原始资料由承包人保存。

（26）当工程接近完成时，承包人须按交通运输部相关竣工验收办法编制交工验收所需的施工技术总结及竣工文件6套，包括竣工图表和设计、施工文件两部分，最终的竣工CAD图纸文件。该文件应在交工验收前42日内提交监理人审查。

（27）承包人应按合同条款规定制定施工场地计划表自行向当地相关部门申请，除另有规定外，施工场地退还前，承包人应自费恢复到使用前的状况。涉及工程占地所发生的一切费用和责任由承包人承担。

（28）施工期间承包人应严格执行中央及省市地方政府关于施工环境保护的要求。严禁随意将生活垃圾和生活污水及废弃油料直接排入水域，防止施工机械的油料泄漏。排放污染物应进行必要的处理，达到排污标准以后方可排放。

本项目弃土、废浆、废弃物和垃圾清理外运、处理工作由本项目承包人负全责。

a 、承包人应按省市及地方相关管理单位弃土、排放泥浆的有关规定办理相关手续并承担相关费用，承包人弃土工作、垃圾处理必须满足发包人、环保等有关部门的相关规定，外运土方须按南通市有关渣土管理规定执行，土方、垃圾抛弃点由承包人自行考虑并承担相关费用。

b、承包人进场后，应布设好场内的排水系统，施工排水必须经沉淀后才能排入附近河流或下水道，排放工作由承包人负全责；

c 、承包人不得将泥浆等废弃物和废水直接丢弃或排放于河中，应采用循环利用或统一处理，并应满足环保的相关要求；

d、在施工期间，承包人应对土方运输工作实行统一扎口管理，加大管理力度，完善管理制度，避免发生重大跑、冒、滴、漏现象和运输交通事故；交管部门规定若只能在夜间出土，承包人应服从交管部门的指令，合理安排施工计划；

e 、在施工期间，承包人应保证各种包装的完整，严禁运输装卸过程中抛漏。

f、对于渣土工作，应满足以下要求：

承包人自行办理相关的运输许可及运输手续，所有安全文明施工及手续符合南通市渣土运输的相关管理规定。

业主不提供临时堆土场与渣土堆放场地，承包人应自行调查、解决，且渣土堆放应符合南通市相关的环保管理规定。本项目外借土方发包人不提供土源，承包人自行解决。

承包人应做好渣土运输管理工作，不得有私拉乱倒现象发生。

承包人应严格进行渣土运输、堆放期间的各项安全管理；临时土方堆场不做硬质化处理，土方堆放期间需按要求设置必须采取彩钢板围挡全封闭，不得透光，围挡应整洁美观，并做好防尘措施；

承包人运输过程中，及时做好车辆清洗工作，保证道路的保洁。

在施工期间，若因承包人违规施工而造成环境与设施的污染、破坏，发包人将要求追究承包人所有责任。

（29）承包人禁止使用开口泥驳。

承包人因执行以上各项要求而发生的一切费用应含在相关细目报价中并包干使用，不单独计量 与支付。

4.2 履约担保

删除通用条款本款内容，修改为：

“4.2.1 履约担保

履约担保的金额：中标合同价的5%。投标文件递交截止日当天，投标人在最近一次江苏省公路水路建设市场从业单位信用评定结果中的信用等级被评为AA级或被列入最近一次江苏省公路水运建设市场守信激励主体对象名单（红名单）的履约保证金减少50％。信用类别：施工；以截止递交投标文件当日查询信息为准。

担保金额在投标函附录中写明。履约担保采用履约银行保函或银行汇票或电汇（含线上支付）的形式，保函应采用招标文件所附的或发包人事先同意的格式，由承包人从国有商业银行或股份制商业银行支行及以上开具，并保证其有效。保函的正本由发包人保存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

4.2.2 履约担保的有效期

在承包人按照合同要求实施和完成本标段之前，履约担保一直有效。在根据第18款规定发出工程接收证书后，发包人不应对本担保再提出任何索赔要求。发包人应在工程接收证书颁发后的28天内把履约担保退还给承包人。”

4.3 分包

本项目不允许分包。

4.4 联合体

本次项目不接受联合体。

4.5 承包人项目经理

4.5.1增加：“承包人的项目经理目前应没有参加其它在建工程，并能确保在发包人规定的时间内进场，开展本工程。中标后，在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出投标文件中承诺的项目经理。发包人将对项目经理实行考勤制度，必须保证每月至少有21天在工地现场。”

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 通用条款本款内容“28天内”修改为“7天内”

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

增加：“发包人认为工程实施情况需要时，发包人即有权要求承包人立即更换项目经理和其他人员。对此，承包人不得拒绝。承包人无条件更换的项目经理和其他人员须经发包人认可。

若承包人未经发包人同意擅自更换管理人员的，发包人将向承包人收取违约金并可在当期工程价款支付中扣除。其标准是：

项目经理：20万元/人•次

总工、项目副经理（如有）：10万元/人•次

安全员：5万元/人•次

4.8 保障承包人人员的合法权益

本款增加第4.8.7项：

4.8.7 承包人应自费采取必须的卫生防护措施，经常保持现场及其驻地整洁和卫生，以保护职员和工人的健康，并应与当地卫生部门合作，根据要求在整个合同执行期间配备医务人员，防止传染病和准备常用的急救药物。在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。

4.9 工程价款应专款专用

通用条款本款内容修改为：“发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人应向发包人授权进行本标段的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，若发现承包人未能专款专用的，发包人有权暂停支付工程进度款，直至承包人的资金使用达到专款专用的要求为止。

4.11 不利物质条件

本款增加第4.11.3项：

4.11.3 可预见的不利物质条件

(1)对于合同中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入其影响而可能发生的一切费用。

(2)对于合同未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

(3)对于在没有监理人具体指令情况下，承包人已经及时采取了合理而恰当的措施，并事后为监理人接受，监理人应报发包人同意后适当考虑承包人因此增加的费用或工期。

###### 5. 材料和工程设备

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

通用条款本款5.3.1末增加：“否则将按第22.1款视为承包人违约。”

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

删除通用条款本款5.4.3内容。

###### 6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

删除通用条款本款内容，改为：

“6.1.1 为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按“资格审查资料”中所报的设备型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、质检仪器设备，进入施工现场的承包人设备需经监理人和发包人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人和发包人批准。所有施工设备不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第22.1款视为承包人违约。

尽管承包人已按“资格审查资料”的要求提供了上述机械、设备和仪器，但当监理人或发包人认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程安全和质量时，监理人或发包人有权要求承包人继续调遣或租用某些设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按第22.1款视为承包人违约。

6.1.2  承包人修建临时设施和（或）需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人可提供协助。”

增加下列项：

6.1.3 实施程序

（1）承包人应在合同签订后的21天内将有关临时工程与设施的布置、结构等施工图纸和相关资料提交监理人审查，有义务对监理人的疑问进行解答，并在必要时修改设计直至完全获得监理人的同意。

（2）任何临时工程与设施的开工，均需经监理人书面同意。承包人应在计划的开工日期7天前向监理人书面提出相应临时工程与设施的开工申请。

（3）临时工程与设施需经监理人验收同意后方可投入使用，但为此不应减轻承包人对其质量负责。

6.1.4 协助与拆除

（1）临时工程与设施开工前承包人应向当地政府有关部门（交通、水利等部门）提出申请，并应得到其书面批准。发包人和监理人应在获得批准方面给予帮助，不论效果怎样，均不能减轻承包人在合同范围内应负的责任。

（2）在不影响主体工程施工的情况下，承包人有义务为现场的其它承包人对临时工程与设施的使用提供协助配合，并不因此增加额外的费用。

（3）除非另有协议或监理人另有指示，永久工程竣工后，承包人应撤走、拆除和处理全部临时工程与设施。拆除的临时工程材料应尽快运出工地，直至监理人满意。

6.1.5责任与义务

（1）由于临时工程与设施未能及时交付使用或质量问题等而造成的工程延误或可能的费用增加应由承包人负责。

（2）承包人应确保临时工程与设施在使用期间安全可靠，监理人对有关设计文件资料的批复不减轻承包人的任何责任。

（3）所有用于临时工程与设施的材料、设备必须符合经监理人批准的设计资料的要求，特别对于反复使用的材料和设备须通过性能检测，经监理人验收同意方可进入现场使用。

（4）承包人有义务对临时工程与设施在施工期的观测资料进行及时的分析、整理，并报送监理人。因承包人未能及时将有关异常的观测信息反馈给监理人而造成的延误和损失由承包人承担。

（5）工程实施过程中，承包人应做好与地方政府、水利、环保等行政主管部门的沟通、协调工作，相关费用由承包人自行承担。

6.1.6 其它规定

6.1.6.1临时交通

（1）临时交通包括为保证本合同规定的工程所需的设备、材料和施工机具的运输而修建的以及因永久工程的施工需要而修建的临时道路、桥梁、码头及其附属设施等。工作内容包括临时交通的设计、施工、维护、拆除等。

（2）要求

1）承包人应将拟修建的临时道路、桥梁、码头及其附属设施的详细设计与说明，提交监理人批准。

2）本工程的施工与现有的道路、桥涵发生冲突和干扰之处，承包人都要在本工程施工之前完成改道施工或修建临时道路。临时道路应满足现有交通量的要求。

3）如果承包人利用现有的道路作为临时道路，应将该道路进行修整、加宽、加固及设置必要的交通标志，并经监理人验收合格后方可通行。给原有道路造成损害的，应及时予以修补、加固，不得给发包人带来投诉等不良影响。

4）工程施工期间，承包人应配备人员对临时道路进行养护，以保证临时道路和结构物的正常通行。

5）工程结束时，除监理人另有批准外，应将临时道路和结构物做一次全面维修保养，恢复原有的交通标志。凡因施工需要而临时增加的设施均应拆除，并应经监理人检验合格。

6.1.6.2临时供电

（1）临时供电包括工程的实施与保修以及承包人职工生活（包括监理人的驻地和工地实验室）所需的全部电力供应。

（2）要求

1）发包人不提供供电接口，承包人自行考虑。

2）电力安装工作应符合当地供电部门的规定。

3）承包人应配备自行发电设备以保证由于地方电网供电发生故障时或供应不足时，提供工地所需用电。发包人不承担由于承包人电力设备故障引起的损失责任。

4）工程竣工后，经监理人同意，应拆除全部（包括自发电）临时供电线路和有关附属设备。

6.1.6.3临时供、排水

（1）临时供、排水包括本工程施工及保修的生产和职工生活所需全部用水的提供以及施工期生活污水、生产污水、雨水的排放，承包人应自行解决并承担所有费用。

（2）要求

1）承包人应将拟安装的供水管线图提交监理人审批。

2）生产用水应滤除飘浮杂物，水质应符合本技术标准和要求各有关项目对生产用水水质的要求。

3）生产现场要做好排水设施，保持施工场地干燥整洁，便于施工，同时减小环境污染。特别是施工机械油污水应经收集妥善处理后排放，生产、生活污水的排放应该符合国家标准《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的要求。

4）生活饮用水应符合国家有关饮用水的标准和当地卫生部门的规定。室外水管冬季应采取防冻措施，避免冻裂影响生产与生活。

6.1.6.4临时通信	`

（1）临时通信包括安设开通承包人使用的有线或无线通话设施，并承担上述线路设施的租用、安装、连接、服务等一切费用以及在合同履行期间的通信费。

（2）要求

1）承包人如使用无线电通信设备（如对讲机等）时，应向当地无线电管理委员会注册登记，服从管理。

2）承包人应及时缴纳通信费用，确保合同履行期间的通信畅通。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施：无。

###### 7. 交通运输

7.2 场内施工道路

通用条款7.2.2内容修改为：“除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人、监理人和其他发包人认可的承包人使用。

###### 8. 测量放线

8.1 施工控制网

删除通用条款本款原内容，改为：

“(1)发包人施工单位进场后开工前，通过监理人向承包人提供原始控制网(基准点、基准高程等)书面资料，并现场向承包人交桩，做好交桩记录，交桩记录必须经监理人、承包人双方签字确认。

“(2)承包人应根据监理人书面移交的控制网数据，负责对原始控制网数据的复测，根据工程 施工放样的需要对控制网进行加密；

“(3)承包人应根据本标段的测量控制需要，对已完相邻工程进行必要的复测，向监理人提出 复测报告，其费用由承包人承担；

“(4)承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点(线)以及合同工程精度要求，测设满足施工及相关规范要求的测量控制网，并在开工之日 7 天内，将施工控制网资料报送监理人审批；

“(5)承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。对因自身原因造成原始控制点的破坏根据相关法律法规承担相应责任，且不得因此向发包人索取可能延长的工期和可能增加的费用。”

8.2 施工测量

通用条款本款增加：

8.2.3 项:

(1)承包人应对监理人提供的资料进行复测验算，以检查其准确性，承包人在得到资 料后 14 天内向监理人提交复测结果，如对上述资料有异议时，应同时通知监理人，并与其共同进行必要的检查核实，经核查的测量资料应由监理人再次以书面形式交付承包人；

(2)承包人应负责施工期间的变形测量和观测，具体要求应符合《水运工程测量规范》相关的规定。

通用条款本款内容，增加：“承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。 ”

8.3 基准资料错误的责任

本款末增加：“承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，否则应承担相应责任。”

8.4 监理人使用施工控制网

通用条款本款内容修改为：“监理人使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。施工控制网应无偿提供给发包人、监理人、发包人许可的其它承包人使用。”

###### 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

通用条款本款末增加：

9.1.3 项补充： “如果承包人或其雇员也对上述人身伤亡或财产损失负有部分责任时，承包人也 应承担相应赔偿责任。 ”

删除本款(2)内容。

9.1.4  开展本工程安全生产经验交流，促进安全生产知识水平的提高；

9.1.5  法律、法规规定的其他职责。

9.2 承包人的施工安全责任

通用条款本款末增加：

“9.2.1项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本标段安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制本工程的实施性施工安全组织设计，报监理人和发包人批准。该施组包括(但不限于)施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案、工地出入管理制度、环境卫生制度、防火制度，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案、周围及邻近环境保护规则等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

对承包人按此采取的安全保护措施,发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求,对此承包人应遵照执行,并承担可能发生的一切费用。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视其情节轻重，分别给予承包人通报批评、警告、责令停工等处罚。

9.2.8 承包人应调查了解施工地点的水文、地质、气象及海潮等情况，负责本标段的防潮和防汛的工作。为执行本款要求而发生的费用均应认为已计入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本标段的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

9.2.9根据“交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》	([2017]第25号)”和“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财资〔2022〕136号)”的规定，承包人“安全生产费用”按“投标最高限价”的1.5％报价，投标人在投标报价时不得对该费率进行调整。项目实施过程中由发包人根据监理人对工程安全生产情况的签字确认进行支付(按实计量)，支付上限为投标报价中的安全生产费报价。除合同另有规定，投标人在施工过程中用于安全生产的费用若超出了安全生产费总额，超出部分费用视已包括在相关项目单价或总额价内，发包人不另行计量与支付。

(1)特殊工种(电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工、潜水工、瓦斯检验员等)应经过专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；

(2)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法：

(3)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

9.2.10 为了保护本标段免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.11承包人应与地方政府取得联系，在通航水域设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

9.2.12 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。”

9.3 治安保卫

通用条款本款末增加：

9.3.4承包人应在现场建立治安管理机构或联防组织并承担相应费用，服从发包人的管理。同时承包人应加强对所有现场施工人员的管理，尽量减少对交通等正常运营的干扰。

9.4 环境保护

通用条款本款末，增加：

“9.4.7施工期间承包人应严格执行关于生态的环保措施要求，严禁捕捞和捕杀珍稀水生生物。禁止将废弃物、散体施工材料抛入河中、湖中、江中。

9.4.8 承包人应严格遵守水利、环保、渔政等有关部门的规定，切实执行保证航行安全的各项安全防护措施，并保证施工安全，严格防止污染水域，严格执行各项环保措施。

9.4.9 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.10 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和贮存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.11承包人应对在整个施工过程中钻孔桩施工所产生的泥浆及其他污染物采取防护措施，及时将所产生泥浆等收集并运走，避免对水质及环境造成影响。

9.4.12本项目位于市城区地带，周围有大量居民区、办公楼等民用建筑，承包人在施工过程中必须作好防尘（包括车辆及机械设备等出入清洗）、降噪（不得影响附近居民办公休息）等工作。

如果由于承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承担。”

###### 10. 进度计划

10.1 合同进度计划

删除通用条款本款原内容，改为：

“承包人应在签订合同协议书后14天内，向监理人和发包人提交8份符合合同规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理人和发包人应在收到该计划后的14天内审查同意或提出修改意见，承包人应认真修改后及时重新上报，直至监理人和发包人同意后生效。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。”

10.2 合同进度计划的修订

删除通用条款本款原内容，改为：

“承包人应在确保合同工期的前提下，每1个月对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的最后一个月的25日前提交给监理人和发包人。施工过程中，如果监理人和发包人认为有必要或者工程的实际进度不符合要求，监理人和发包人可要求承包人每一个月提交一次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内竣工。在这种情况下，承包人应在接到监理人和发包人指令后的14天内将修订后的进度计划提交给监理人和发包人。修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为有必要的任何其它理由而对工程分阶段所进行的进度计划调整，承包人应无条件地服从。由此而可能引起工程费用投入的变化发包人将不另考虑。”

###### 11. 开工和竣工

11.1 开工

删除通用条款本款原内容，改为：

“工程开工分项目开工和分部工程开工两种：

（1）项目开工：承包人应在签订合同协议书后一个月内向监理人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。开工报告经监理人审查通过并报发包人同意后，由监理人发出项目开工通知，工期自监理人发出开工令之日起计算。承包人应在开工日期后应尽快连续的施工。

（2）分部工程开工：承包人应在分部工程开工前一个月内向监理人提交分部工程开工报告，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，分部工程开工报告经监理人通过并报发包人同意后，分部工程才能开工。”

11.3发包人的工期延误

本款末增加：

由于发包人的延误或阻碍，影响关键线路变化的，工期延长，费用不调整；不影响关键线路变化的，工期、费用均不调整。

11.4 异常恶劣的气候条件

删除通用条款本款原内容，改为：

承包人应充分研究、估计本工程实施中的各项异常恶劣的气候条件及各项风险，合理计划安排，采取相应措施保证工期，由于气候条件影响的工期不予延长。

11.5 承包人的工期延误

通用条款本款内容修改为：“由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人和发包人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。如果承包人未能按11.2款的工期要求竣工，发包人将对承包人处以逾期竣工违约金，逾期违约金按前附表执行。

11.6 工期提前

删除通用条款本款最后一句“发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金”。

###### 12.暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

通用条款12.1.（2）内容，改为：“为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；”

通用条款12.1.（5）内容，改为：“由于气候条件引起的的暂停施工；”

12.2 发包人暂停施工的责任

通用条款本款内容修改为：“由于发包人原因引起的暂停施工所造成的工期延误的，工期延长，费用不调整。”

12.4 暂停施工后的复工

通用条款12.4.2款内容修改为：“承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，工期给予延长，费用不调整。”

###### 13. 工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1工程质量要求：达到交通运输部发布的《水运工程质量检验标准》合格等级，且达到江苏省市场监督管理局发布的《内河航道维护技术及质量评定规范》优良等级。

13.2 承包人的质量管理

通用条款本款末增加：

“13.2.3 建立质量责任制。分项施工的现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，要认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检验制度，要根据合同的规定切实作好隐蔽工程的检查工作。

13.2.4 分项工程开工前必须按合同要求执行先试验再铺开的程序。

13.2.5 要建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过。”

13.3 承包人的质量检查

通用条款本款末增加：

“13.3.1 必须完备检验手段，要根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度，要根据合同要求加强工地试验室的管理，要加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

13.3.2 要加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。监理人有指令时，重要的隐蔽工程覆盖前应进行摄像或照相并保存现场记录。”

13.6 清除不合格工程

删除通用条款13.6.2款。

###### 14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

删除通用条款14.1.3款中 “并支付承包人合理利润”内容。

###### 14.2 现场材料试验

删除通用条款本款原内容，改为：

“14.2.1 所有用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量符合本合同技术标准和要求的规定，以供监理人审核、批准，并报发包人备案。

14.2.2 承包人应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验。

14.2.3 承包人应为监理人对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应按监理人以及发包人的要求提供材料样品以供检验。

14.2.4所有施工操作工艺均应符合本合同的规定，或监理人的指令。”

14.4 进场材料试验和检验

增加本款内容：

(1)承包人应负责提供进行试验和检验所需的全部样品，并提供试验和检验条件。

(2)如果监理人所要求做的检(试)验或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，由发包人另行支付。

(3)发包人以及上级部门组织工程检查并发现不合格时，发包人除对承包人、监理人按规定进行处理外，所有检查费用由承包人承担。

###### 15. 变更

15.3.1 变更的提出

通用条款本款末增加：

(5)若取消工程量清单中某一子目工作，则该子目的费用不予支付；”

15.4 变更的估价原则

本款补充：

15.4.4 如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人提出的合理化建议的奖励办法：由发包人与承包人按照实际效益协商确定。

15.6 暂列金额

本项目无暂列金额。

15.7计日工

删除通用条款本款全文。

15.9款 工程变更

增加15.9款：工程变更

1.施工过程中，出现下列情况时，可以进行工程项目的增减、结构形式的局部更改、结构物位置的变动等工程变更。

（1）发包人认为有必要提出的工程变更；

（2）施工中发现设计图纸有错误、遗漏者；

（3）施工中发现地质条件与设计图纸不符，工程不变更就不能保证其质量者；

（4）施工中附近建筑物或环境发生变化，不变更将影响总体布置或其它已有建筑物者。

2.发包人提出的工程变更，由监理人向承包人下达变更令后执行。

3.承包人提出的工程变更，必须报经监理人审查批准，必要时报发包人同意。复杂的工程变更，或其变更涉及或影响到主体工程结构的变化，应经由监理人会同原设计单位研究解决，重大的变更应由原设计单位进行变更设计，并应按设计文件报批程序进行审批。所有的工程变更均须由监理人向承包人下达变更通知后执行，变更费用须附由监理人签发及发包人批准的变更指令支付。

4.由于工程变更而出现的工程价格、工期等问题，应按合同条款第15、16条的规定办理。

###### 16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款细化为：

由于人工和设备等价格波动以及材料价格波动影响合同价格时，合同价格一律不予调整。

###### 17. 计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法

通用条款本款末增加：

工程量清单及技术规范的计量符合下列规定：

（1）本技术标准和要求所有工程项目，除个别注明者外，均采用中国法定的计量单位，即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量；

（2）本技术标准和要求的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读，工程量清单中的支付项目号和本技术标准和要求的章节编号是一致的；

（3）任何工程项目的计量，均应按本技术标准和要求规定或监理人书面指示进行；

（4）按合同提供的材料数量和完成的工程量所采用的测量与计算方法，应符合本技术标准和要求的规定。所有这些方法，应经监理人批准或指令。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求；

（5）除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场的情况下，由承包人测量、记录。有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理人审查和保存；

（6）工程量应由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交给监理人并由监理人保存；

（7）全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，均不单独计量；

（8）除监理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付；

（9）承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。水泥混凝土、高强度水泥砂浆、沥青混凝土、沥青碎石的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发的质量问题，所发生的费用由承包人承担；

（10）如本技术标准和要求规定的任何分项工程或其细目未在工程量清单中出现，则应被认为是其他相关工程的附属工作，不再另行计量。

17.1.4 单价子目的计量

通用条款本款增加：

(7)承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其己包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.2 预付款

合同签订后支付签约合同价的10%作为预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1计量周期：月

17.3.2 进度付款申请单

删除本款“承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用条款约定的份数”内容，修改为“承包人应在每月25日，按监理人批准的格式递交6份进度款申请单”，

17.3.3 进度付款证书和支付时间

删除通用条款（2）款内容，改为：

（2）发包人应在监理人收到付款申请单完成内部程序后，将应付款支付给承包人。

增加：承包人应按发包人要求及时填报控制性计量报表，建立动态台帐。工程款的支付方式为：合同签订后支付签约合同价的 10%作为预付款；工程进度款按月支付，每月支付上月经发包人审批后的已完合格工程量计量款的 90%；通过工程竣工验收并达到质量要求且工程结算审核报告已经确认后支付至审定价的 97%；缺陷责任期满后付清余款。支付工程款的同时要求承包人向发包人提供有效发票。以上付款均不计利息。

17.4 质量保证金

删除通用条款本款内容，改为：

质量保证金：审定价的3%。

删除通用条款 17.5、17.6 款全部内容。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

17.5.1（1）本款调整为：在合同工程通过竣工验收后28天内，承包人向监理人、专业审计机构提交一份竣工结算文件即竣工付款申请单和相关证明文件，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应支付的付款金额以及承包人根据合同规定认为应该付给他的任何其他的款项。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

本款调整为：

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。说明：

a 监理人认为根据合同规定的最后应付的款项；

b 在对发包人以前所付的全部款项和承包人根据合同规定应得的全部款项予以确认后，发包人欠承包人或承包人欠发包人的差额（如有）。

（2）发包人在对经审核的竣工付款证书审定后，将审定的竣工结算款项支付给承包人。

17．6最终结清

17.6.1最终结清申请单

(1) 承包人内向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：一式六份。最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

增加17.7款：

17.7 农民工工资保证金

承包人在合同执行期间应该严格按照关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农民工工资支付的意见》苏交规〔2021〕2号、通人社监〔2023〕2号等政策文件及南通市人力资源和社会保障局相应要求，执行上述农民工工资保证金的规定，切实做好农民工工资保障工作。

###### 18  竣工验收

18.1 竣工验收的含义

本款增加第18.1.4项

18.1.4 交（竣）工验收按照江苏省交通运输厅颁发的《江苏省内河航道维护质量综合评定标准》等相关规定执行。

18.3  验收

18.3.2 项补充

竣工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理、养护等有关部门代表组成竣工验收委员会、对本标段的工程质量进行评定，并写出竣工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提供竣工资料，并完成竣工验收准备工作。

18.3.5 项约定为：

经验收合格工程的实际竣工日期，以最终提交竣工验收申请报告的提起为准，并在工程接收证 书中写明。

本款增加第 18.3.7 项

组织办理竣工验收和签发工程验收证书的费用由发包人承担。但按照 18.3.4 项规定达不到质量要求的竣工验收费用由承包人承担。

本条增加第 18.9 款：

18.9  施工技术总结及竣工文件

承包人应按照《江苏省内河航道养护档案管理办法》的规定编制竣工图表和施工技术总结及竣工文件，各分部(项)工程的竣工图须在有关工程完成后、竣工验收前通过审核。承包人须将施工技术总结及竣工文件提交监理人审查，全部工程完成后，在全部工程的工程接收证书签发前，承包人须向发包人提交 6 套监理人认为完整、合格的竣工文件。在规定期限内承包人应补充竣工资料，并提交。

承包人须向监理人提交竣工文件。

竣工文件要求：

(1)根据有关规定，本标段档案在竣工验收前必须通过档案专项验收。

(2)档案管理职责：负责施工文件和竣工图的收集、整理和归档工作。工程总承包单位对其分包单位竣工档案负责。

(3)档案质量：

a、所有归档文件内容真实，数据可靠，签字手续齐全，符合归档要求；

b、竣工图编制准确、修改到位，签署完备，与实物相符。

c、档案收集齐全完整，并进行系统整理。案卷质量符合有关标准。

(4)提交档案时间：在项目完成后三个月内向发包人提交。

(5)档案数量：竣工文件一式 2 份，竣工图 2 套。

###### 19. 缺陷责任与保修责任

19.1  缺陷责任期

12 个月（自通过竣工验收之日起计算）。

19.5 承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

19.7 保修责任

19.7.1 工程质量保修范围：无。

19.7.2 工程质量保修期限：无。

###### 20. 保险

20.1 工程保险

删除通用条款本款内容，改为：

“a、工程一切险与第三方责任险由投标人自行投保，其费用包含在相关项目单价或总额价中，不单独计量与支付。”

20.4 第三者责任险

20.4.2 删除通用条款本款内容，修改为“工程一切险与第三方责任险由投标人自行投保，其费用包含在相关项目单价或总额价中，不单独计量与支付。”

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证和条件

删除通用条款本款内容。

20.7其他保险

承包人应当依法参加安全生产责任保险，安全生产责任保险从安全生产费中列支，该费用不单独计量与支付。

###### 21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 修改为：“21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

(1)地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

(2)战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本标段施工原因引起者除外；

(3)核反应、辐射或放射性污染；

(4)空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

(5)瘟疫。”

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

通用条款第一句内容修改为：

“由于任何一种已投保的风险造成的损失或损害，承包人应在事故发生后根据保险方案的时限报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。

任何一种无法投保的风险造成的损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照第23条规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。”

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

###### 22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

通用条款本款末增加：

“如果承包人发生下列违约情况，发包人将按从工程期中支付证书或履约保函或质量保证金中课以承包人违约金：

（a） 承包人在签署了合同协议书之日后，投标函附表所列的工地人员必须在监理人指定的日期进场，以保证项目管理机构的有效运转。对未经监理人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理、总工、安全工程师（员），发包人将按5000元/人·天课以违约金；对未按时进场或未经批准离开工地的工地其他主要人员，发包人将按500元/人·天课以违约金，直至缺员进场为止。

（b） 承包人在签署了合同协议书之日后，必须保证投标函附表所列的主要施工机械设备和材料检验、质检仪器设备在监理人指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若“表8 拟投入本标段的主要施工、检测机械表”中所列设备不能按时进场，发包人将按5000元/台·天课以违约金，直到设备进场为止。如果主要施工机械进场后长期不能使用，发包人有权要求承包人及时修复或更换该机械设备，直至发包人满意为止，并处5000元/台·天课以违约金。

（c） 在工程实施期间，未经监理人和发包人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备不得撤离现场。否则，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中课以违约金。

（d） 在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，则按5000元/次标准课以承包人的违约金；若造成人员伤亡事故，发包人将以10万元/死亡1人，1万元/受伤1人，课以承包人的违约金，因事故调查分析而产生的工期延误和费用增加由承包人承担。

（e） 在工程实施期间，未经监理人批准，承包人的施工人员缺员30%以上，在监理人发出3次书面警告14天后，发包人将根据合同条款的有关规定终止合同。

（f） 承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人作假，一经查实，发包人将按5万元/次课以承包人的违约金。由于假报表、假试验记录引起的工程损失费用，由承包人承担。

（g） 承包人违反环境保护的规定，向水域排放废油或其他生产生活废弃物，按2万元/次课以承包人的违约金，并应承担其他相关部门的罚款。

（h）如果承包人未能按合同规定的工期要求竣工，发包人将对承包人处以逾期竣工违约金，逾期违约金按逾期 10 天内，1 千元/天；逾期超过 10 天且在 1 个月内，2 千元/天；逾期超过 1 个月，3 千元/天执行。逾期竣工违约金不超过	签约合同价的5%。

发包人可视承包人违约的严重程度采取下列措施之一：

（1）即使交纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

（2）发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其它部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理人应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人；

（3）发包人在向承包人发出书面通知的14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照第17和18款的规定办理。”

###### 23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

本款(4)项细化为：

(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

通用条款本款(2)项修改为：

(2)监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）至(4)项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和(或)工期延长天数。

通用条款本款末增加：

（4）由于发包人的延误或阻碍，影响关键线路变化的，工期延长，费用不调整；不影响关键线路变化的，工期费用均不调整。

###### 24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

删除通用条款本款内容，改为：

“发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，任何一方均有权向江苏省南通市中级人民法院提起诉讼。

无论在施工过程中或在工程竣工之后，无论在本合同的失效或终止之前或之后，如果发包人和承包人之间就本合同文件的条款、规定、规范、图纸、质量与进度要求、支付与扣除，延期与索赔、调价发生任何法律上、经济上或技术上的纠纷，包括对监理人作出的任何指示、指令、决定、评定、认证和估价发生纠纷，则纠纷中的问题，首先应根据本条规定书面提交监理人解决，并抄给另一方。监理人在收到此提交件后42天之内应将自己的裁定通知发包人和承包人。

除非本合同已被终止，承包人无论在什么情况下都应尽一切努力继续完成本工程，承包人和发包人应使监理人的上述每一项裁定付诸实施，除非并直到监理人的裁定按第 24 条规定的方式作出了更改。

如果监理人已将其对此纠纷的裁定通知了发包人和承包人，而发包人和承包人在收到该通知之 日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求按第24.2款进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解；或者在上述协商或调解并未达成协议后的42天内，任何一方也未通知另一方提出要求按第 24.4 款开始诉讼的意向，则监理人的上述裁定应是最后的裁定，并对发包人和承包人均有约束力。 ”

24.2 友好解决

删除通用条款本款内容，改为：

“如果发包人或承包人有一方对监理人的裁定有异议，或如果监理人在收到第24.1款所述提交件后42天内，没有发出自己的裁定通知，则双方可就纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解。协商或调解应在收到监理人发出的裁定通知后的42天内或监理人发出裁定通知中规定的期限内进行。通过协商或调解，如能达成书面协议，双方都应执行，对发包人和承包人均有约束力，该协议应送监理人一份。如果协商或调解不能达成协议，则发包人或承包人任何一方都可以在协商或调解达不成协议后的42天内通知另一方，说明自己对纠纷中的问题将争议评审或提交法院的意向，并抄送监理人。”

25. 纳税和缴费

“政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其它应交纳 的所有费用，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。”

26. 施工工艺要求

“承包人应按照图纸、招标文件和技术规范的要求，编制施工指导意见，明确确保工程质量的施工技术方案和施工工艺要求，特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工技术方案和施工工艺。

考虑到本项目建设的实际情况，发包人会提出一些比招标文件中技术规范要求高的技术指标，承包人必须执行这一要求。在工程竣工质量要求未发生改变的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺指标提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，以及由此发生的一切费用。 ”

27. 其它

27.1 承包人在签订并履行合同协议时，同时应签订并履行《廉洁合同》、《安全生产合同》，格式见合同附件格式。

27.2 工程量清单所列工程量是按计量的原则、根据设计图纸编制而成的预计工程量，在一般情况下可作为计量的控制值。但不能作为承包人应履行义务中应予或只须完成工程的实际工程量。工程量清单中的任何错误和遗漏，均不应导致合同的废除，并不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。有关的遗漏、错误和实际施工的工程量应由工程师按规定纠正。

27.3 承包人应无条件服从发包人统一协调，并承担由此而引起的临时停工等风险，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入投标报价中。

27.4 程检查、验收时，承包人应负责提供工程检查、验收所必需的条件如测量仪器设备等，此部分工作作为承包人必须履行的义务，由此发生的一切费用视为已包含在投标报价中。

27.5 监理人提出要求时，承包人应向监理人提交足够的有关设备、物资或材料的所有权证明或者被他租用的或占有的设备、物资材料的协议书。

27.6 分阶段施工计划的调整

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为有必要的任何其它理 由而对工程分阶段工期所进行的调整，承包人一般应无条件地服从。由此而可能引起工程费用投入的变化将不另考虑。

27.7 确保发包人不受指控

承包人应采取一切必要的措施，在合同执行过程妥善处理好协作单位、所雇佣的农民工等有关专利权、商标权、工业设计权、工程款、工资等事宜。任何第三方如果提出侵犯指控，承包人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

27.8 承包人必须无条件地服从发包人和现场监理的协调，由此可能发生的费用应计入报价中，在实际施工中，发包人不另承担由此产生的一切费用。

27.9 承包人驻地建设应满足发包人的要求。

27.10 单价构成分析

承包人在投标期间填报的单价分析表将作为确定变更项目单价的重要依据，若单价分析不足够 详细， 将以监理人作出发包人认可的构成分析为准。

27.11 节能、环保要求

承包人在工程实施期间，应按照国家、江苏省及发包人的相关规定，按照节能、环保的要求进行施工，并制定相应的保障措施。发包人将委托相应专业机构对承包人节能、环保措施的落实情况进行检查监督，承包人应无条件予以配合并执行发包人提出的整改意见。上述所有工作发生的费用视为包含在投标报价中，不另行计量支付。

27.12  工地试验室

无

27.13 本合同为固定总价合同，合同一经签订，标价的工程量清单中的各细目单价或总额价不因任何因素调整。

# 第三节  合同附件格式

# 详见《标准施工招标文件》（2007年版）和《水运工程标准施工招标文件》（JTS 110-8-2008）

附件1合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本工程主要内容：                       。

2．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同履行中双方签署的书面文件及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准及要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺；

（10）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 本合同为固定总价合同，项目实施过程中土方量可能存在增减偏差，工程结算审计的土方量以招标工程量为准，结算时土方量不作调整。

本项目签约合同价：人民币（大写）元（￥元）。

5. 承包人项目经理：；技术负责人：。

6. 质量要求：。

安全目标：。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成。计划工期：日历天。计划开工日期：2025年  月  日，计划完工日期：2025年  月日。具体开工日期以监理签发的开工令为准。缺陷责任期：12 个月（自通过竣工验收之日起计算）。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。具体付款方式为：合同签订后支付签约合同价的10%作为预付款；工程进度款按月支付，每月支付上月经发包人审批后的已完合格工程量计量款的 90%；通过工程竣工验收并达到质量要求且工程结算审核报告已经确认后支付至审定价的 97%；缺陷责任期满后付清余款。支付工程款的同时要求承包人向发包人提供有效发票。以上付款均不计利息。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10.本合同在承包人提交履约担保，且由双方法定代表人或授权代理人在本协议书上签字、盖章后生效。

11．本协议书正本贰份，副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12.争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，则向江苏省南通市中级人民法院提请诉讼。

发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日年月日

附件2：履约担保格式

履约担保

（发包人名称））：

鉴于	（发包人名称，以下简称“发包人”）接受	（承包人名称）（以下称“承包人”）于	年月日参加	（项目名称）	标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）	元（¥	）

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7天内无条件支付。

4.发包人和承包人按《通用合同条款》第 15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

传	真：

年	月	日

附件3  廉洁合同

廉洁合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（以下称发包人或甲方）与承包人（全称）（以下称承包人或乙方），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行项目标段的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条发包人的义务

（一）发包人作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的发包人责任。

（二）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（三）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（四）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的分包项目。

第三条承包人的义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

（五）承包人及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和物品，不得在工作关系单位报销任何应由承包人或个人支付的费用。

（六）承包人及其工作人员必须严格按照工作规程办事，不得损害发包人利益。

第四条违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿，并按照违纪违法认定金额的双倍承担违约金。合同款项未完全支付的，违约金在支付时予以扣减；合同款已支付承包人或未支付款不足以支付违约金的，承包人另行支付违约金。情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第六条本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第七条本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日年月日

附件4安全生产合同

安全生产合同

为在（项目名称）标段合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等的有关规定，本项目发包人南通市港航事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1、发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。严格贯彻执行国家、省有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向承包人传达，并对落实情况进行监督检查。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2、承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是项目安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加项目的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有承包人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须了解、掌握其安全技术特性，必须制定相应的安全技术措施，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，项目现场必须具有相关的安全标志标牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）因本项目为涉水作业，承包人应为作业人员配备必备的救生用品，如救生衣、救生圈等，进行涉水作业安全教育、培训，建立安全应急预案。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本贰份、副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日年月日

第五章工程量清单(另册)

说明

编制依据：

1、《水运工程工程量清单计价规范》（2020年版）；

2、《内河航道养护工程预算编制办法及定额》（DB32/T2174-2012）；

3、（2016营改增）2012江苏内河航道养护预算定额；

4、《内河航道养护工程机械台班费用定额》（2017版）；

5、南通市建设工程造价信息2025年第1期，缺失部分参照周边地区的材料指导价或市场询价。

6、现行建设行政主管部门的文件及有关规定。

第二卷

第六章图纸(另册)

第三卷

第七章技术规范

一、（详见施工图设计）

第八章工程量清单计量规则

第四卷

第九章投标文件格式

第一信封投标文件格式

江苏省（自治区、直辖市）

项目名称    标段

投标文件

（商务及技术文件）

投标人：(盖单位章)

年月日

一、投标函

（招标人名称）：

- 我方在仔细研究了（项目名称）工程 标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第号至第号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销本投标文件。

3.工程质量：，安全目标：，工期：日历天。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 |  |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| 4 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 元/天 |  |
| 5 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | %签约合同价 |  |
| 6 | 分包 | 4.3.4 |  |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | / |  |
| 8 | 质量保证金金额 | 17.4.1 | %合同价格 |  |

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）授权委托书

本人(姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（包括法定代表人身份证彩色复印件或彩色扫描件）及委托代理人身份证彩色复印件或彩色扫描件。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人(签名或使用印章、签名章)：

身份证号码：

委托代理人(签名或使用印章、签名章)：

身份证号码：

年月日

注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：(法定代表人签名或使用印章、签名章)

性别：

年龄：

职务：

系(投标人名称)        的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证彩色复印件或彩色扫描件。

投标人(盖单位公章)：

年  月  日

三、投标保证金

一、投标保证金的金额：详见投标人须知前附表

二、投标保证金的递交截止时间为：同投标文件递交截止时间（即开标时间）

三、投标保证金的形式：不限

（一）红名单单位免缴投标保证金，提供列入红名单的公告截图即可。

（二）非红名单单位根据投标人实际情况合理选择以下任意一种方式：

1、方法一

（1）现金方式（应当从投标人基本账户转出）：

①若采用转账（网银或柜面皆可），投标人应将投标保证金由投标人基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则，视为投标保证金无效。同时将转账凭证扫描件附在投标文件中。

②若采用银行汇票或银行本票（若投标人基本开户行在南通，则可递交银行本票），投标人应将银行汇票或银行本票原件递交给招标代理，且投标保证金必须由投标人基本账户汇出，否则视为投标保证金无效。同时将银行汇票或银行本票扫描件附在投标文件中，采用银行本票的，同时附银行本票申请单扫描件）。

注：投标保证金缴纳开户银行及账号如下

开户名称：

开户银行：

银行账号：

（2）非现金方式（各类保函、保单的费用应由投标人基本账户汇出）：

①若采用银行保函，银行保函应采用招标文件提供的格式，且应在投标有效期内保持有效，招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函原件递交给招标代理，并将银行保函扫描件和费用支付凭证的扫描件附在投标文件中。

采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行的支行或以上级别（不限于银行具体分支机构）。

②若采用保险机构的保单、担保保函，应在投标有效期内保持有效，招标人如果按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。如出具纸质保单、保函的，则应将保单、保函原件递交给招标代理，并将保单、保函扫描件和费用支付凭证的扫描件附在投标文件中；如出具电子保单、保函的，则须将保函扫描件和费用支付凭证的扫描件附在投标文件中。

2、采用《投标保证金信用承诺书》方式，格式详见招标文件第九章投标文件格式。
采用保函（保险）的，保函（保险）须为无条件地、不可撤销地保证的，格式如下：

（招标人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加    （项目名称）   的投标，    （担保人名称，以下简称“我方”）    无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）    元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年   月   日

非红名单单位递交《投标保证金信用承诺书》，格式如下：

投标保证金信用承诺书

致： （招标人名称）

本公司(单位)拟参加项目的投标，自愿以书面承诺形式替代投标保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。

一、项目基本情况

项目名称：

标段名称：

保证金金额：，投标有效期：天，投标有效期延长的，本承诺书有效期相应顺延。

本公司（单位）承诺

（一）符合信用承诺制的办理条件，无不良信用记录或虚假承诺等情形。

（二）在此次招标活动中不发生以下情形:

1.在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件；

2.在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同；

3.与招标人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

4.法律、法规或部门规章、招标文件等规定的关于不予退还投标保证金的其他要求。

（三）自愿承担不实承诺的法律后果：

1.投标资格无效；

2.将失信行为记录到招标投标信用信息共享平台或公共资源交易服务平台予以公示，在公示期间内不参与南通市内项目的投标；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关法律法规的，交由相关行政监管部门处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

3.自发现承诺内容失信行为之日起5个工作日内向招标人补缴投标保证金，逾期补缴的的视为失信行为记入信用记录；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由我公司承担，南通市内各级公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。

（四）上述承诺是自身真实的意思表示。

投 标 人(盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人（亲笔签名或使用印章、签名章）：

年        月        日

五、施工组织设计

按评分点编制

六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构及框图方式表示。

说明：

七、填报表格

拟投入本项目主要人员情况表

| 序号 | 在本项目 任职 | 姓名 | 学历 | 技术 职称 | 专业 | 专业工作年限 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人业绩表

| 序号 | 项目名称 | 发包单位 | 开、竣工时间 | 合同价 | 项目 经理 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况；

投标人（盖单位章）：

日期：年月日

八、资格审查资料

资格条件与评标办法所涉内容及其证明材料。

九、其他材料

### 1、拟投入项目经理任职承诺书

### 致：（招标人名称）

### 我单位自愿参加                     项目的投标活动，并郑重承诺：

### 本项目如中标，中标后拟投入本项目的项目经理均能立即赴本项目任职，且不在本项目以外的项目兼任职务。

### 我方如有违背承诺，愿意承担相关违约责任。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人(或其委托代理人)（亲笔签名或使用印章、签名章）：

年月日

### 2、不拖欠民工工资的承诺书

致：（招标人名称）

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本签名人以（投标人全称）法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本企业如果中标承建       项目         标段工程，需要使用民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我公司雇佣民工的，将按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因我公司未按合同约定与民工结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。

3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，本公司愿意接受发包人依照有关规定作出的处罚。

4、本公司同意：在合同执行期间发包人可视我公司对民工工资支付情况，上报履约考核。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人(或其委托代理人)（亲笔签名或使用印章、签名章）：

年   月   日

### 3、同意代偿债务承诺函

致：（招标人名称）

我方参加了项目标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

我方对我方的分包人和劳务分包人因实施本合同工程而产生的债务偿还承担连带责任，此类债务包括拖欠的人工工资、材料款、设备租赁款。我方负责督促、协调分包人和劳务分包人及时偿还债务。

若由于上述债务纠纷引发上访事件，我方接到发包人通知后将立即派代表协调解决。在债务事实清楚而未能妥善解决的情况下，贵方有权直接在贵方负责建设管理的任何工程项目中属于我方的未付合同款中代为偿付有关债务款项。同时，我方承认贵方因此降低我方履约考核等级的结果。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人(或其委托代理人)（亲笔签名或使用印章、签名章）：

年   月   日

4、江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：（招标人名称）

我单位自愿参加项目的投标活动，并郑重承诺：

- 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、公正和诚信原则。

- 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

- 无弄虚作假，无围标串标行为。

- 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

- 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人(或其委托代理人)（亲笔签名或使用印章、签名章）：

年   月   日

5、证明材料附件清单

证明材料名称

在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询的投标人信用情况截图

在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询的投标人信用情况截图

列入省公路水运建设市场红名单的公示截图（若没有则填“无”）

特别说明：项目经理、专职安全员社保缴费证明材料

“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”或交通运输部“全国水运建设市场监督管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中可查询的信息数据的网页截图（如有）

投标人认为应提供的其他材料

第二个信封封面格式

(项目名称)(标段名称)

投标文件

（报价文件）

投 标 人：（盖单位章）

年月日

一、投标函

（招标人名称）：

- 我方在仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第号至第号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3、（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：年月日

二、已标价的工程量清单

注意事项：

1、投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，工程量清单应采用电子版文件打印形成，其格式与数据应与电子版文件相一致。招标人提供工程量固化清单电子文档，投标人可自行下载（注意以招标人最后一次上传的清单为准），投标人只需输入单价，自动形成合价、总价。

2、投标人不允许修改招标人提供的工程量清单的指定价格或指定单价、编号、细目、数量、运算定义等，否则对该投标人的投标文件做否决投标处理。

3、投标人发现工程量清单电子文档有数量和运算定义等错误时，请及时向招标人提出，在招标人未修改前，切勿自行修改。

4、标价的工程量应采用招标人提供的固化工程量清单填写，禁止采用报价软件自动生成打印或导出。